## ⌛Recuento
🧮 Recuento
👤 Responsable | ⏳ ESTIMADO | ⌛ Real | 💵 Coste | 🔶 Categoría
Alicia | 157 | 152.2 | 1522 | Arte
Ariel | 258 | 138 | 1380 | Lead Arte
Celia | 12 | 7 | 70 | Marketing
Iago | 291 | 234 | 2340 | Lead Diseño & Programación
Lucas | 248 | 167.5 | 1675 | IA
Miguel | 242 | 155 | 1550 | Producción, Lead Sonido & UI
Paloma | 112 | 32.5 | 325 | Arte [Apoyo - Externa]
Maya | 0 | 12 | 120 | Arte UI
NeoMedia Music | 0 | 0 | 0 | Audio [Apoyo - Externo]
Todos (7 integrantes juntos) | 15 | 98.2 | 982 | Reuniones & Conjuntas
Total | 1425 | 1585.6 | 15856

## 🐎Sprints
🆔 | 📝 Tarea | 👤 Encargado | 📈 Status | ⏳ Estimado | ⌛ Real | 💵 Coste | ℹ️ Detalles
🐎 SPRINTS
🆔🐎 | 📈 Progreso
0
▶️ | 2023-09-11 | 📌 | Examen-2024
| Producción |  |  | 60 | 114.2 | 1142
0.1 | Preproducción | Todos | ✅ Completado | 10 | 30 | 300 | Idea, GDD
0.2 | Reuniones | Todos | ✅ Completado |  | 52.2 | 522 | Reuniones más importantes y largas de decisiones de equipo y más.
0.3 | Presentaciones | Todos | ✅ Completado |  | 12 | 120 | Powerpoints, canvas, etc. de presentación del juego.
0.4 | Organización | Miguel | ✅ Completado | 50 | 20 | 200 | Poner cosas y planteamientos en Notion, excels, calendarios de tareas, ...
|  | Total |  | 60 | 114.2 | 1142 | -
|  | _Alicia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Lucas |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Miguel |  | 50 | 20 | 200 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -
1
▶️ | 2023-10-02 | 📌 | 2023-11-05
| Producción |  |  | 46 | 59 | 590
0.6 | Comienzo Notion para gestión del proyecto | Miguel | ✅ Completado | 6 | 13 | 130
0.7 | Guía de estilos de Arte | Ariel | ✅ Completado | 15 | 20 | 200
0.7 | Guía de estilos de Arte | Alicia | ✅ Completado | 15 | 20 | 200
0.7 | Guía de estilos de Arte | Paloma | ✅ Completado | 5 | 2 | 20 | Colaboradora - Ayuda en la busqueda de referencias
0.7 | Guía de estilos de Arte | Celia | ✅ Completado | 5 | 4 | 40 | Colaboradora - Revisión de la Guía
| Programación |  |  | 4 | 3 | 30
2024-01-04 | Andar | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-02-04 | Salto | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-03-04 | Dash | Iago | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
| IA |  |  | 50 | 28 | 280
2024-01-05 | Creación de NavMesh | Lucas | ✅ Completado | 30 | 10 | 100
2024-02-05 | Enemigo - Cuerpo a cuerpo - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
2024-03-05 | Enemigo - Cuerpo a cuerpo - Implementación | Lucas | ✅ Completado | 15 | 15 | 150
| Narrativa |  |  | 10 | 12 | 120
2024-01-07 | Bases de la narrativa | Paloma | ✅ Completado | 5 | 6 | 60 | Realización de la premisa inicial y del entorno de todos los reinos propuestos iniciales (Sin el primer corte)
2024-01-07 | Bases de la narrativa | Ariel | ✅ Completado | 5 | 6 | 60 | Realización de la premisa inicial y del entorno de todos los reinos propuestos iniciales (Sin el primer corte)
|  | Total | ✅ Completado | 110 | 102 | 1020 | -
|  | _Alicia |  | 15 | 20 | 200 | -
|  | _Ariel |  | 20 | 26 | 260 | -
|  | _Celia |  | 5 | 4 | 40 | -
|  | _Iago |  | 4 | 3 | 30 | -
|  | _Lucas |  | 50 | 28 | 280 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 10 | 8 | 80 | -
2
▶️ | 2023-11-06 | 📌 | 2023-11-19
| Producción |  |  | 11 | 21 | 210
0.8 | Investigación información sobre producción | Miguel | ✅ Completado | 5 | 8 | 80
0.9 | Pulido del notion para gestión de proyecto | Miguel | ✅ Completado | 6 | 13 | 130
| Personajes |  |  | 15 | 14 | 140
2024-01-01 | Iver: Concept | Ariel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Cambios en el diseño principal y planteamiento según los criterios de Celia
2024-02-01 | Enemigos: Concept | Paloma | ✅ Completado | 3 | 3 | 30
2024-03-01 | Nivel 1: Paletas de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-04-01 | Iver: Paleta de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-05-01 | Enemigos: Paleta de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
| Enviroment |  |  | 5 | 21 | 210
2024-01-02 | Nivel 1: Concepts | Alicia | ✅ Completado | 5 | 21 | 210 | Concept Arts entorno y props
| Diseño |  |  | 2 | 4 | 40
2024-01-03 | Nivel 1: Jefe final | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20 | Conducta
2024-02-03 | Conducta Enemigos | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
| Programación |  |  | 5 | 4 | 40
2024-04-04 | Movimiento de cámara | Iago | ✅ Completado | 5 | 4 | 40
| IA |  |  | 20 | 15 | 150
2024-04-05 | Enemigo - Distancia - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
2024-05-05 | Enemigo - Distancia - Implementación | Lucas | ✅ Completado | 15 | 12 | 120
|  | Total | ✅ Completado | 58 | 79 | 790 | -
|  | _Alicia |  | 5 | 21 | 210 | -
|  | _Ariel |  | 12 | 11 | 110 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 7 | 8 | 80 | -
|  | _Lucas |  | 20 | 15 | 150 | -
|  | _Miguel |  | 11 | 21 | 210 | -
|  | _Paloma |  | 3 | 3 | 30 | -
3
▶️ | 2023-11-20 | 📌 | 2023-11-26
| Producción |  |  | 8 | 14 | 140
0.10 | Terminar excels | Miguel | ✅ Completado | 4 | 6 | 60
0.11 | Sprints x semana hasta el examen | Miguel | ✅ Completado | 4 | 8 | 80
| Personajes |  |  | 19 | 16 | 160
2024-06-01 | Iver: Modelado | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-07-01 | Iver: Esculpido | Paloma | ✅ Completado | 5 | 4 | 40
2024-08-01 | Iver: Retopología | Ariel | ✅ Completado | 5 | 7 | 70
2024-09-01 | Iver: Rigging | Ariel | 🔜 Pospuesto | 6 | 3 | 30 | Incompleto debido a fallos surgidos durante el proceso
| Enviroment |  |  | 8 | 14 | 140
2024-02-02 | Nivel 1: Enviroment - 1ºs modelos | Alicia | ✅ Completado | 8 | 14 | 140
| IA |  |  | 4 | 9 | 90
2024-06-05 | Pulido oleadas de enemigos | Lucas | ✅ Completado | 4 | 9 | 90
|  | Total | ✅ Completado | 39 | 53 | 530 | -
|  | _Alicia |  | 8 | 14 | 140 | -
|  | _Ariel |  | 14 | 12 | 120 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Lucas |  | 4 | 9 | 90 | -
|  | _Miguel |  | 8 | 14 | 140 | -
|  | _Paloma |  | 5 | 4 | 40 | -
4
▶️ | 2023-11-27 | 📌 | 2023-12-03
| Producción |  |  | 11 | 16 | 160
0.12 | Comienzo de la transición a excel en gestión de proyecto | Miguel | ✅ Completado | 8 | 12 | 120
0.13 | Organizar Drive | Miguel | ✅ Completado | 3 | 4 | 40
| Personajes |  |  | 24 | 13 | 130
2024-09-01 | Iver: Rigging | Ariel | ✅ Completado | 6 | 2 | 20 | Realización del Rigging con la ayuda de Juan Pedro Muñóz (Gaslight Studio)
2024-10-01 | Enemigo Distancia - Modelado completo cara a importarlo al juego | Ariel | ✅ Completado | 8 | 6 | 60
2024-11-01 | Concept Boss Final | Paloma | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
1.13 | Enemigo Cuerpo a cuerpo: Modelado | Ariel | ✅ Completado | 8 | 4 | 40 | Modelado completo cara a importarlo al juego
| Enviroment |  |  | 12 | 20 | 200
2024-03-02 | Acabar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 8 | 15 | 150 | Cosas principales para la demo solo, no volverse loco
2024-04-02 | Empezar props | Alicia | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Porps basicos para rellenar el espacio del mapa
| Diseño |  |  | 6 | 14 | 140
2024-03-03 | Nivel 1: Whiteboxing | Iago | ✅ Completado | 4 | 10 | 100
2024-04-03 | Nivel 1: Diseño (Puzzles, funcionamiento de la mazmorra, etc.) | Iago | ✅ Completado | 2 | 4 | 40
| Programación |  |  | 18 | 18 | 180
2024-05-04 | Combate - Recibir daño | Iago | ✅ Completado | 6 | 3 | 30
2024-06-04 | Combate - Sistema de ataque | Iago | ✅ Completado | 6 | 15 | 150
2024-07-04 | Habilidad 1 | Iago | 🔜 Pospuesto | 6 |  | 0
| IA |  |  | 10 | 3 | 30
2024-07-05 | Nivel 1: Boss Final - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 10 | 3 | 30
| Audio |  |  | 15 | 0 | 0
2024-05-06 | SFX - Iver | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, correr, ataque, dash, recibir daño, muerte
2024-07-06 | SFX - Enemigo_CuerpoACuerpo | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-08-06 | SFX - Enemigo_ADistancia | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
| Marketing & Redes sociales |  |  | 7 | 6 | 60
2024-01-08 | Post 1 | Celia | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Contenido escrito & planteamiento
2024-01-08 | Post 1 | Ariel | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Arte
2024-01-08 | Post 1 | Paloma | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Arte
2024-01-08 | Post 1 | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Audio, edición final y subida del post
|  | Total | ✅ Completado | 103 | 90 | 900 | -
|  | _Alicia |  | 12 | 20 | 200 | -
|  | _Ariel |  | 24 | 14 | 140 | -
|  | _Celia |  | 2 | 1 | 10 | -
|  | _Iago |  | 24 | 32 | 320 | -
|  | _Lucas |  | 10 | 3 | 30 | -
|  | _Miguel |  | 27 | 17 | 170 | -
|  | _Paloma |  | 4 | 3 | 30 | -
5
▶️ | 2023-12-04 | 📌 | 2023-12-10
| Producción |  |  | 10 | 12 | 120
0.14 | Plantear base Excel Sprints | Miguel | ✅ Completado | 10 | 12 | 120
| Personajes |  |  | 14 | 7 | 70
2024-12-01 | Nivel 1: Jefe Final | Ariel | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0 | Acabar para poder implementar ya al motor
1.14 | Iver: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 4 | 7 | 70 | Animaciones: Correr, Atacar, Idle, Dash, Fuego y Luz
1.15 | Nivel 1: Post produccion e Iluminación | Ariel | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Post produccion e Iluminación incial escena
| Enviroment |  |  | 12 | 7 | 70
2024-05-02 | Nivel 1: Terminar Enviroment | Alicia | 🔜 Pospuesto | 4 | 7 | 70 | Finalizado de modelado 3D en HighPolly y LowPolly. UV-Layout con texturas simples
2024-06-02 | Nivel 1: Props | Alicia | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0
| Diseño |  |  | 21 | 15 | 150
2024-05-03 | Nivel 1: Creación del nivel | Iago | ✅ Completado | 8 | 10 | 100 | Disposición de los elementos en el terreno & demás
2024-06-03 | Nivel 1: Colocar Props | Miguel | ❌ Cancelado | 6 |  | 0
2024-07-03 | Nivel 1: Colocar enemigos | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-08-03 | Iver: Implementar animaciones | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-09-03 | Enemigos: Implementar animaciones | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-10-03 | UI: Implementar UI básica | Miguel | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
| Programación |  |  | 10 | 16 | 160
2024-08-04 | Nivel 1: Arreglar errores y finalizar para alpha | Iago | ✅ Completado | 10 | 16 | 160
| IA |  |  | 4 | 3 | 30
2024-08-05 | Pulir Conducta IA enemigos simples | Lucas | 🔜 Pospuesto | 4 | 3 | 30
| Audio |  |  | 11 | 0 | 0
| SFX Jugador - Placeholder | Miguel | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
| Terminar Música Nivel 1 - Placeholder | Miguel | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
| SFX Enemigo A Distancia - Placeholder | Miguel | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0
| SFX Enemigo Cuerpo a Cuerpo - Placeholder | Miguel | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0
| Marketing & Redes sociales |  |  | 2 | 1 | 10
2024-02-08 | Post 2 | Celia | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Contenido escrito & planteamiento
| Narrativa |  |  | 6 | 10 | 100
2024-02-07 | Narrativa del juego principal - Resumen e hitos | Paloma | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Incluida reunion con el productor
2024-02-07 | Narrativa del juego principal - Resumen e hitos | Ariel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Incluida reunion con el productor
|  | Total | ✅ Completado | 90 | 71 | 710 | -
|  | _Alicia |  | 12 | 7 | 70 | -
|  | _Ariel |  | 17 | 12 | 120 | -
|  | _Celia |  | 2 | 1 | 10 | -
|  | _Iago |  | 21 | 31 | 310 | -
|  | _Lucas |  | 4 | 3 | 30 | -
|  | _Miguel |  | 31 | 12 | 120 | -
|  | _Paloma |  | 3 | 5 | 50 | -
6
▶️ | 2023-12-11 | 📌 | 2023-12-17
| Producción |  |  | 5 | 13 | 130
0.15 | Pulir excel Sprints | Miguel | ✅ Completado | 5 | 13 | 130
| Personajes |  |  | 16 | 2 | 20
2024-12-01 | Jefe Final - Acabar para poder implementar ya al motor | Ariel | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0
1.15 | Nivel 1 - Post produccion e Iluminación incial escena | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
1.16 | VFX: Desvanecimiento | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Material de VFX para desvanecerse el martillo
1.21 | Iver: Pulir animaciones Iver | Ariel | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
| Enviroment |  |  | 12 | 3 | 30
2024-05-02 | Terminar Enviroment - Nivel 1 | Alicia | ✅ Completado | 4 | 3 | 30 | Rebisión de los modelos 3D en el juego
2024-06-02 | Props - Nivel 1 | Alicia | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0
| Diseño |  |  | 15 | 18 | 180
2024-05-03 | Creación del nivel - Nivel 1 | Iago | ✅ Completado | 8 | 10 | 100 | Disposición de los elementos en el terreno & demás
2024-07-03 | Colocar enemigos - Nivel 1 | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-08-03 | Implementar animaciones - Iver | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-09-03 | Implementar animaciones - Enemigos | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-10-03 | Implementar UI básica | Miguel | ✅ Completado | 4 | 2 | 20 | Falta implementar las opciones
| IA |  |  | 8 | 10 | 100
2024-09-05 | Nivel 1: Pulir boss final | Lucas | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
2024-10-05 | Pulir Conducta IA enemigos simples | Lucas | ✅ Completado | 4 | 10 | 100
| Audio |  |  | 35 | 0 | 0
2024-07-06 | SFX - Enemigo_CuerpoACuerpo | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-08-06 | SFX - Enemigo_ADistancia | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-05-06 | SFX - Iver | Miguel | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0 | Idle, correr, ataque, dash, recibir daño, muerte
2024-02-06 | Música - Nivel1 | Miguel | 🔜 Pospuesto | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
| Marketing & Redes sociales |  |  | 2 | 0 | 0
2024-03-08 | Post 3 | Celia | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
|  | Total | ✅ Completado | 93 | 46 | 460 | -
|  | _Alicia |  | 12 | 3 | 30 | -
|  | _Ariel |  | 16 | 2 | 20 | -
|  | _Celia |  | 2 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 11 | 16 | 160 | -
|  | _Lucas |  | 8 | 10 | 100 | -
|  | _Miguel |  | 44 | 15 | 150 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -
7
▶️ | 2023-12-18 | 📌 | 2023-12-24
| Producción |  |  | 1 | 1.5 | 15
0.16 | ALPHA: Página web, cuestionario y preparativos presentación | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1.5 | 15
| Personajes |  |  | 4 | 1 | 10
1.17 | Enemigos: Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
1.18 | Reunión de arte | Ariel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Volver a delimitar x tareas que hace cada 1 y en que puede ayudar Paloma con los últimos cambios
| Enviroment |  |  | 1 | 1 | 10
2024-07-02 | Solucionar error suelos q no se colocan bien | Alicia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Investigar maneras de que quede correctamente el enviro al meterlo a motor
| Diseño |  |  | 2 | 2 | 20
2024-11-03 | Organizar escena de Unity | Iago | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Ordenar todo
| Programación |  |  | 0 | 7.5 | 75
2024-09-04 | Solucionar solapamiento de animación de ataque | Iago | ✅ Completado |  | 5 | 50
2024-10-04 | Revisar errores que no permiten hacer build | Iago | ✅ Completado |  | 2.5 | 25
| IA |  |  | 9 | 14 | 140
2024-11-05 | Solucionar errores combate | Lucas | ✅ Completado | 8 | 6 | 60
2024-12-05 | Solucionar error del sistema de la IA que no permite hacer builds | Lucas | ✅ Completado | 1 | 8 | 80
|  | Total | ✅ Completado | 17 | 27 | 270 | -
|  | _Alicia |  | 1 | 1 | 10 | -
|  | _Ariel |  | 4 | 1 | 10 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 2 | 9.5 | 95 | -
|  | _Lucas |  | 9 | 14 | 140 | -
|  | _Miguel |  | 1 | 1.5 | 15 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -
8
▶️ | 2023-12-25 | 📌 | 2024-01-21
| Producción |  |  | 18.5 | 24.5 | 245
0.17 | Mejorar excel | Miguel | ✅ Completado | 6 | 9 | 90 | Mejorar y solucionar partes excel
0.18 | Delimitar Sprints 2º Cuatrimestre | Miguel | ✅ Completado | 4 | 5 | 50
0.19 | BETA: Gameplay | Miguel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
0.20 | BETA: Formulario | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1.5 | 15
0.21 | Lista de Tareas: Actualizar | Miguel | ✅ Completado | 3 | 6 | 60
0.22 | BETA: Subir build y contenido a Itch.io | Miguel | ✅ Completado | 0.5 | 1 | 10
0.23 | GDD: Reajustar | Miguel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Reajustar cambios de planteamiento del juego
| Personajes |  |  | 17 | 9 | 90
1.19 | Iver: Arreglar sistema de animaciones junto con programación (Chaki) | Ariel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Blendtree
1.20 | Iver: Pulir modelo | Ariel | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
1.21 | Iver: Pulir animaciones Iver | Ariel | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Añadidas las animaciones de dañado y derrotado
1.22 | Enemigo cuerpo a cuerpo: Pulir modelo | Ariel | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
1.23 | Enemigo cuerpo a cuerpo: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30
1.24 | Enemigo mortero - Pulir modelo | Ariel | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
1.25 | Enemigo mortero: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
1.36 | Iver: Reunión arreglos | Ariel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Tambien se hizo el arreglo al martillo
1.36 | Iver: Reunión arreglos | Celia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Tambien se hizo el arreglo al martillo
| Enviroment |  |  | 18 | 18.7 | 187
2024-08-02 | Colocar texturas superficies del enviroment | Alicia | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Alicia | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Paloma | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-10-02 | Buscar props de placeholder para el nivel | Alicia | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
2024-11-02 | Nivel 1: Preparar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 8 | 11.2 | 112 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2024-12-02 | Nivel 1: Crear Decals | Alicia | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
| Diseño |  |  | 6 | 11 | 110
2024-12-03 | Plantear mejor manera de diseño de nivel | Iago | ✅ Completado | 2 | 5 | 50 | Probuilder y escena seamless? (Plantéalo con Alicia)
3.13 | Nivel 1: Terminar | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Bucle de nivel cerrado con batalla de boss final y todo el recorrido terminado
3.14 | Enemigos: Balanceo | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.15 | Iver: Blendtree Animación | Ariel | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
3.15 | Iver: Blendtree Animación | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
| Programación |  |  | 22 | 17 | 170
2024-11-04 | Sistema de movimiento - Pulir | Iago | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Mejor GameFeel
2024-12-04 | Programar UI | Miguel | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0
4.13 | Implementar Audio | Miguel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Preparación Audio, Audio manager
4.14 | Gestor de partículas | Lucas | ✅ Completado | 5 | 7 | 70
2024-07-04 | Habilidad 1 | Iago | ✅ Completado | 6 | 1 | 10
4.15 | BETA: Bugs | Lucas | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Golpeo de enemigos, dash
4.15 | BETA: Bugs | Miguel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Golpeo de enemigos, dash
| IA |  |  | 33 | 24 | 240
5.13 | Arreglar IA al acercarse y pegar | Lucas | ✅ Completado | 3 | 3 | 30 | Si en 2 - 3h no logras hacer que encaje bien lo que hiciste antes, deshéchalo
5.14 | Mejorar IA del combate | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
5.15 | IA jefe final | Lucas | ✅ Completado | 12 | 9 | 90 | Enemigo mortero a x5 de escala y con otra rutina de ataque más rápida y complicada y con más salud
5.16 | Ayudar en el sistema de combate a Iago | Lucas | 🔜 Pospuesto | 5 |  | 0
5.17 | Enemigos vagando | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4 | 40
5.27 | Nivel 1: Animaciones Boss | Lucas | 🔜 Pospuesto | 1 |  | 0
5.28 | Nivel 1: Patrulla enemigos distancia | Lucas | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
5.29 | Nivel 1: Correcciones | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4 | 40 | Solucionar errores, enemigos básicos, navmesh, disparo del boss y bakeado
| Audio |  |  | 8 | 2 | 20
6.14 | SFX Jugador - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.15 | Terminar Música Nivel 1 - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.16 | SFX Enemigo A Distancia - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.17 | SFX Enemigo Cuerpo a Cuerpo - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
| Narrativa + Audiovisual |  |  | 8 | 0 | 0
2024-03-07 | Guión: Esquema Final | Paloma | ✅ Completado | 1 | 3 | 30
2024-03-07 | Guión: Esquema Final | Ariel | ✅ Completado | 1 | 3 | 30
2024-04-07 | Video Intruducción historia | Paloma | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0
|  | Total | ✅ Completado | 130.5 | 106.2 | 1062
|  | _Alicia |  | 16 | 17.7 | 177 | -
|  | _Ariel |  | 24 | 19.5 | 195 | -
|  | _Celia |  | 1 | 1 | 10 | -
|  | _Iago |  | 15 | 15 | 150 | -
|  | _Lucas |  | 40 | 34 | 340 | -
|  | _Miguel |  | 35.5 | 25.5 | 255 | -
|  | _Paloma |  | 11 | 4.5 | 45 | -
9
▶️ | 2024-01-22 | 📌 | 2024-02-04
| Producción |  |  | 13 | 7.5 | 75
0.24 | Presentacion 31 Enero | Miguel | ✅ Completado | 4 | 2.5 | 25 | TFG: Presentación rumbo y estado del juego y TFGs
0.28 | Presentacion 30 Enero | Miguel | ✅ Completado | 4 | 2.5 | 25 | Taller de proyecto: Presentación feedback
0.29 | Buscar 5 publishers | Miguel | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Ariel | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Alicia | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Iago | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Lucas | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
| Personajes |  |  | 4 | 5 | 50
1.28 | Iver: Caracterizar | Ariel | 🔜 Pospuesto | 4 | 5 | 50 | Caracterizar más el modelo de Iver, que lo mires y lo quieras tener en una estantería o llevarlo en la camiseta y enseñarlo con orgullo
| Enviroment |  |  | 2 | 0 | 0
2.13 | Nivel 2: Concepts | Alicia | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
| Diseño |  |  | 10 | 2 | 20
3.23 | Nivel 1: Redistribución | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.23 | Nivel 1: Redistribución | Alicia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.17 | Nivel 2: Plantear | Iago | 🔜 Pospuesto | 8 |  | 0 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.22 | Definir dirección del juego | Todos | 🔜 Pospuesto |  |  | 0 | Más lento, rápido... Jugar con los valores del juego, romperlo y sacar la conclusión del estilo de gameplay que le sea más jugoso. [Ya está la base montada, solo hay que buscar]
| Programación |  |  | 8 | 6 | 60
4.23 | Nivel1: Solución errores colisiones y golpeo | Iago | ✅ Completado | 6 | 6 | 60
4.24 | Sistema de diálogos | Iago | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0
| IA |  |  | 12 | 9 | 90
5.24 | Nivel 1: Boss - Pulido | Lucas | ✅ Completado | 10 | 7 | 70 | Fase 2 boss y más
5.23 | Arreglar IA enemigos a corta distancia | Lucas | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
| Audio |  |  | 20 | 0 | 0
2024-01-06 | Música - Menú principal | NeoMedia Music |  | 10 |  | 0
2024-05-06 | SFX - Iver | NeoMedia Music |  | 5 |  | 0 | Idle, correr, ataque, dash, recibir daño, muerte
2024-08-06 | SFX - Enemigo_ADistancia | NeoMedia Music |  | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
| Narrativa |  |  | 10 | 0 | 0
2024-05-07 | Nivel 1: Worldbuilding | Paloma | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
|  | Total | ✅ Completado | 79 | 29.5 | 295 | -
|  | _Alicia |  | 4 | 1.5 | 15 | -
|  | _Ariel |  | 5 | 5.5 | 55 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 18 | 7.5 | 75 | -
|  | _Lucas |  | 13 | 9.5 | 95 | -
|  | _Miguel |  | 9 | 5.5 | 55 | -
|  | _Paloma |  | 10 | 0 | 0 | -
10
▶️ | 2024-02-05 | 📌 | 2024-02-18
| Producción |  |  | 0 | 0 | 0
| Personajes |  |  | 16 | 16 | 160
1.29 | Nivel 2: Boss | Ariel | ✅ Completado | 12 | 7 | 70 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
1.28 | Iver: Caracterizar | Ariel | ✅ Completado | 4 | 9 | 90 | Caracterizar más el modelo de Iver, que lo mires y lo quieras tener en una estantería o llevarlo en la camiseta y enseñarlo con orgullo
| Enviroment |  |  | 10 | 15 | 150
2.13 | Nivel 2: Concepts | Alicia | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
2.19 | Nivel 1 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ✅ Completado | 10 | 15 | 150 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
| Diseño |  |  | 14 | 7 | 70
3.18 | Nivel 2: Balanceo | Iago | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
3.17 | Nivel 2: Plantear | Iago | 🔜 Pospuesto | 8 | 6 | 60 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.24 | Nivel 1: Pulido | Iago | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0
3.22 | Definir dirección del juego | Todos | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Más lento, rápido... Jugar con los valores del juego, romperlo y sacar la conclusión del estilo de gameplay que le sea más jugoso. [Ya está la base montada, solo hay que buscar]
| Programación |  |  | 8 | 6 | 60
4.16 | Habilidad 2 | Iago | ✅ Completado | 6 | 6 | 60
4.24 | Sistema de diálogos | Iago | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0
| IA |  |  | 21 | 5 | 50
5.19 | Nivel 2: Boss - Conducta | Lucas | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0
5.25 | Enemigo Larga Distancia - Pulido | Lucas | ✅ Completado | 4 | 4 | 40
5.26 | Enemigo Tornado | Lucas | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
5.24 | Nivel 1: Boss - Pulido | Lucas | ✅ Completado | 3 | 1 | 10 | Fase 2 boss y más
| Audio |  |  | 28 | 0 | 0
2024-02-06 | Música - Nivel1 | NeoMedia Music |  | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
2024-07-06 | SFX - Enemigo_CuerpoACuerpo | NeoMedia Music |  | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-09-06 | SFX - Boss 1 | NeoMedia Music |  | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
| Narrativa |  |  | 10 | 0 | 0
2024-05-07 | Nivel 1: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
|  | Total | ✅ Completado | 107 | 49 | 490 | -
|  | _Alicia |  | 12 | 15 | 150 | -
|  | _Ariel |  | 16 | 16 | 160 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 21 | 12 | 120 | -
|  | _Lucas |  | 21 | 5 | 50 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 10 | 0 | 0 | -
11
▶️ | 2024-02-19 | 📌 | 2024-03-03
| Producción |  |  | 4.5 | 0.5 | 5
0.27 | Juego de Mesa | Miguel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
0.30 | Hoja de cambios y planteamiento | Miguel | ✅ Completado | 0.5 | 0.5 | 5 | Cambios y cosas que hicimos por escrito para el 27 para el profe
| Personajes |  |  | 12 | 0 | 0
1.30 | Nivel 2: Boss - Animaciones | Ariel | 🔜 Pospuesto | 12 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
| Enviroment |  |  | 4 | 0 | 0
2.13 | Nivel 2: Concepts | Alicia | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
2.16 | Nivel 3: Concepts | Alicia | 🔜 Pospuesto | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
| Diseño |  |  | 10 | 16 | 160
3.17 | Nivel 2: Plantear | Iago | ✅ Completado | 8 | 10 | 100 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.24 | Nivel 1: Pulido | Iago | ✅ Completado | 2 | 6 | 60
| Programación |  |  | 8 | 1 | 10
4.20 | Sistema de combate - Gamefeel | Iago | 🔜 Pospuesto | 6 |  | 0
4.24 | Sistema de diálogos | Iago | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
| IA |  |  | 15 | 8 | 80
5.19 | Nivel 2: Boss - Conducta | Lucas | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0
5.26 | Enemigo Tornado | Lucas | ✅ Completado | 4 | 4 | 40
5.30 | Implementación VFX | Lucas | ✅ Completado | 1 | 4 | 40
| Audio |  |  | 20 | 0 | 0
2024-03-06 | Música - Nivel2 | NeoMedia Music |  | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
| Narrativa |  |  | 10 | 0 | 0
2024-06-07 | Nivel 2: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
|  | Total | ✅ Completado | 83.5 | 25.5 | 255 | -
|  | _Alicia |  | 4 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 12 | 0 | 0 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 18 | 17 | 170 | -
|  | _Lucas |  | 15 | 8 | 80 | -
|  | _Miguel |  | 4.5 | 0.5 | 5 | -
|  | _Paloma |  | 10 | 0 | 0 | -
12
▶️ | 2024-03-04 | 📌 | 2024-03-17
| Producción |  |  | 4 | 0 | 0
0.26 | Publicación: Steam | Miguel | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
| Personajes |  |  | 12 | 8 | 80
1.30 | Nivel 2: Boss - Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 12 | 8 | 80 | Idle, ataque, muerte
| Enviroment |  |  | 18 | 0 | 0
2.14 | Nivel 2: Props | Alicia | 🔜 Pospuesto | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.15 | Nivel 2: Preparar enviroment | Alicia | 🔜 Pospuesto | 12 |  | 0 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
| Diseño |  |  | 11 | 6 | 60
3.19 | Nivel 3: Plantear | Iago | 🔜 Pospuesto | 8 | 6 | 60 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.18 | Nivel 2: Balanceo | Iago | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
| Programación |  |  | 8 | 9 | 90
4.21 | Sistema de movimiento - GameFeel | Iago | ✅ Completado | 6 | 6 | 60
4.25 | Sistema de visión del personaje a través de paredes | Lucas | 🔜 Pospuesto | 1 | 2 | 20
4.25 | Sistema de visión del personaje a través de paredes | Miguel | 🔜 Pospuesto | 1 | 1 | 10
| IA |  |  | 12 | 2 | 20
5.19 | Nivel 2: Boss - Conducta | Lucas | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0
5.20 | Nivel 1: Arreglos | Lucas | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
| Audio |  |  | 6 | 0 | 0
2024-06-06 | SFX - Habilidades | NeoMedia Music |  | 3 |  | 0 | Hacer ver plataformas invisibles, atque viento, ataque fuego
2024-10-06 | SFX - Boss 2 | NeoMedia Music |  | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
| Narrativa |  |  | 10 | 0 | 0
2024-07-07 | Nivel 3: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
|  | Total | ✅ Completado | 81 | 25 | 250 | -
|  | _Alicia |  | 18 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 12 | 8 | 80 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 17 | 12 | 120 | -
|  | _Lucas |  | 13 | 4 | 40 | -
|  | _Miguel |  | 5 | 1 | 10 | -
|  | _Paloma |  | 10 | 0 | 0 | -
13
▶️ | 2024-03-18 | 📌 | 2024-03-31
| Producción |  |  | 4 | 0 | 0
0.26 | Publicación: Steam | Miguel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
| Personajes |  |  | 12 | 3 | 30
1.31 | Nivel 3: Boss | Ariel | ❌ Cancelado | 12 | 3 | 30 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
| Enviroment |  |  | 36 | 37 | 370
2.17 | Nivel 3: Props | Alicia | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.18 | Nivel 3: Preparar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 12 | 32 | 320 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2.14 | Nivel 2: Props | Paloma | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.15 | Nivel 2: Preparar enviroment | Paloma | ✅ Completado | 12 | 5 | 50 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
| Diseño |  |  | 31 | 18 | 180
3.21 | GameFeel | Iago | ✅ Completado | 20 | 6 | 60 | Balanceo del feedback visual y general [Que la jugabilidad sea buena y se sienta bien]
3.18 | Nivel 2: Balanceo | Iago | ✅ Completado | 3
3.19 | Nivel 3: Plantear | Iago | ✅ Completado | 8 | 12 | 120 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
| Programación |  |  | 9 | 6.5 | 65
4.17 | Habilidad 3 | Iago | ✅ Completado | 6 | 2 | 20
4.25 | Sistema de visión del personaje a través de paredes | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4.5 | 45
| IA |  |  | 13 | 14.5 | 145
5.19 | Nivel 2: Boss - Conducta | Lucas | ✅ Completado | 10 | 10 | 100
5.31 | Pulir enemigos simples | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4.5 | 45
| Audio |  |  | 5 | 0 | 0
2024-08-06 | SFX - Enemigo_ADistancia | NeoMedia Music |  | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
|  | Total | ✅ Completado | 110 | 79 | 790 | -
|  | _Alicia |  | 18 | 32 | 320 | -
|  | _Ariel |  | 12 | 3 | 30 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 37 | 20 | 200 | -
|  | _Lucas |  | 16 | 19 | 190 | -
|  | _Miguel |  | 4 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 18 | 5 | 50 | -
14
▶️ | 2024-04-01 | 📌 | 2024-04-14
| Producción |  |  | 4 | 0 | 0
0.25 | Itch.io: Decorar | Ariel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
| Personajes |  |  | 34 | 8 | 80
1.32 | Nivel 3: Boss - Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
1.33 | Nivel 1: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
1.31 | Nivel 3: Boss | Ariel | 🔜 Pospuesto | 12 | 8 | 80 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
| Enviroment |  |  | 18 | 0 | 0
2.14 | Nivel 2: Props | Paloma | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.15 | Nivel 2: Preparar enviroment | Paloma | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
| Diseño |  |  | 23 | 15 | 150
3.21 | GameFeel | Iago | ✅ Completado | 20 | 15 | 150 | Balanceo del feedback visual y general [Que la jugabilidad sea buena y se sienta bien]
3.20 | Nivel 3: Balanceo | Iago | 🔜 Pospuesto | 3 |  | 0
3.19 | Nivel 3: Plantear | Iago | ✅ Completado | 8 | 6 | 60 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
| Programación |  |  | 13 | 6 | 60
4.19 | Sistema de puntos | Iago | 🔜 Pospuesto | 6 |  | 0
4.26 | Jugabilidad con mando | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
4.17 | Habilidad 3 | Iago | ✅ Completado | 6 | 4 | 40
| IA |  |  | 15 | 6 | 60
5.21 | Nivel 3: Boss - Conducta | Lucas | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
5.20 | Nivel 2: Boss - Pulir | Lucas | ✅ Completado | 5 | 6 | 60
| Audio |  |  | 23 | 0 | 0
2024-04-06 | Música - Nivel3 | NeoMedia Music |  | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
2024-11-06 | SFX - Boss 3 | NeoMedia Music |  | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
|  | Total | ✅ Completado | 130 | 35 | 350 | -
|  | _Alicia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 38 | 8 | 80 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 44 | 27 | 270 | -
|  | _Lucas |  | 15 | 6 | 60 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 18 | 0 | 0 | -
15
▶️ | 2024-04-15 | 📌 | 2024-04-28
| Producción |  |  | 4 | 3 | 30
0.31 | Práctica empresa | Todos | 🔜 Pospuesto | 4 | 3 | 30
0.32 | Publishers - Empezar contactos | Miguel | 🔜 Pospuesto |  |  | 0 | Hacer: Explicación del juego, Timeline, Presupuesto, arte (screenshots & gifs), teaser/trailer, página web
| Personajes |  |  | 12 | 12 | 120
1.32 | Nivel 3: Boss - Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
| Diseño de UI | Maya | ✅ Completado |  | 12 | 120
| Enviroment |  |  | 10 | 0 | 0
2.20 | Nivel 2 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
| Diseño |  |  | 20 | 12 | 120
3.21 | GameFeel | Iago | ✅ Completado | 20 | 6 | 60 | Balanceo del feedback visual y general [Que la jugabilidad sea buena y se sienta bien]
| Escenario - 3 - Plantear en Unity | Iago | ✅ Completado |  | 6 | 60
| Programación |  |  | 10 | 0 | 0
4.22 | Salida a mercado: Solucionar bugs mayores | Iago | 🔜 Pospuesto | 10 |  | 0
4.16 | Habilidad 2 | Iago | ✅ Completado | 6 | 1 | 10
4.17 | Habilidad 3 | Iago | ✅ Completado | 6 | 1 | 10
| IA |  |  | 5 | 0 | 0
5.22 | Nivel 3: Boss - Pulir | Lucas | ❌ Cancelado | 5 |  | 0
| Audio |  |  | 3 | 0 | 0
2024-12-06 | SFX - UI | NeoMedia Music |  | 2 |  | 0 | Hover y click
6.13 | SFX - Ambiente | NeoMedia Music |  | 1 |  | 0 | Fuego
|  | Total | ✅ Completado | 64 | 27 | 270 | -
|  | _Alicia |  | 10 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 12 | 0 | 0 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 42 | 14 | 140 | -
|  | _Lucas |  | 5 | 0 | 0 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -
16
▶️ | 2024-04-29 | 📌 | 2024-05-12
| Producción |  |  | 0 | 0 | 0
0.32 | Publishers - Empezar contactos | Miguel | ✅ Completado |  |  | 0
| Personajes |  |  | 20 | 0 | 0
1.35 | Nivel 3: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
1.34 | Nivel 2: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
| Enviroment |  |  | 10 | 0 | 0
2.21 | Nivel 3 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
| Programación |  |  | 10 | 10 | 100
4.22 | Salida a mercado: Solucionar bugs mayores | Iago | ✅ Completado | 10 | 10 | 100
| IA |  |  | 5 | 0 | 0
5.22 | Nivel 3: Boss - Pulir | Lucas | ❌ Cancelado | 5 |  | 0
| Audio |  |  | 2 | 0 | 0
6.18 | SFX - Adquirir poder | NeoMedia Music |  | 1 |  | 0
6.19 | SFX - GameFeel | NeoMedia Music |  | 1 |  | 0 | Poca salud
|  | Total | ✅ Completado | 47 | 10 | 100 | -
|  | _Alicia |  | 10 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 20 | 0 | 0 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 10 | 10 | 100 | -
|  | _Lucas |  | 5 | 0 | 0 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -

## 🔗Links
🗃️ Tipo | 👤 Nombre | 🔗 Link | ℹ️ Detalles
👥 Comunicación | Discord | https://discord.com/channels/1138523089777479780/1138523090217865352
👥 Comunicación | Itch.io | https://iguanago.itch.io/
📲 Social Media | Instagram | https://www.instagram.com/iguanagostudios/
📲 Social Media | Twitter | https://twitter.com/IguanaGoStudios
📖 Story | Miro | https://miro.com/app/board/uXjVNexTOYQ=/?share_link_id=849142990081
👥 Group | Producción | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BpsKPkObvRO5wTWxY7EYnm3WPBUZyL17c08Dux0jis8/edit#gid=0
👥 Group | Diagrama de Gant | https://www.notion.so/Iver-Tales-d048260a76a3406594bef36863d5e354?pvs=4#9af0ff1dbcfe486e926d9715027f5139
👥 Group | Lista de Tareas [Antigua] | https://www.notion.so/Iver-Tales-d048260a76a3406594bef36863d5e354?pvs=4#7a54e295963d42e6ac57ecce3d34d910
👥 Group | Drive | https://www.notion.so/Iver-Tales-d048260a76a3406594bef36863d5e354?pvs=4#7a54e295963d42e6ac57ecce3d34d910
🎓 Uni | Grupos TFG | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhBSYGIvP9XR5DNz9RQc3jz234Kz2Tdc/edit#gid=675760562
🎓 Uni | Tutorías TFG | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10FnkbmokNFx2_GAKSKz_eqZG_rMGz4Q_/edit?pli=1#gid=1627621322
🎓 Uni | Taller de Proyectos III | https://365udit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juanpablo_ordonez_udit_es/EVa4inQJn0pAgj-PwbtsEX4BjVep2Fu-kONgR3ImTvwhCA?rtime=vy-lJRns20g
🎓 Uni | Taller de Proyectos III: Entrega Final | https://drive.google.com/file/d/1Ppa1eH0HLlJFyth-x5J7In43JNRlbnsV/view?usp=drive_link
🛠️ Utilidad | dungeonscrawl.com | https://app.dungeonscrawl.com/ | Diseñar Dungeons

## 📝Tareas
🆔 | 📝 Tarea | 👤 Encargado | 📈 Status | ⏳ Estimado | ⌛ Real | 💵 Coste | ℹ️ Detalles
📝 TAREAS
🆔📝 | 📈 Progreso
Tasks
▶️ | 2023-10-02 | 📌 | 2024-05-12
| Producción |  |  | 230 | 270 | 2700
0.1 | Preproducción | Todos | ✅ Completado | 10 | 30 | 300 | Idea, GDD
0.2 | Reuniones | Todos | ✅ Completado |  | 32 | 320 | Reuniones más importantes y largas de decisiones de equipo y más.
0.3 | Check-In semanal | Todos | ✅ Completado | 30 | 11 | 110 | Reunión semanal para ver avances
0.4 | Presentaciones | Todos | ✅ Completado |  | 12 | 120 | Powerpoints, canvas, etc. de presentación del juego.
0.5 | Organización | Miguel | ✅ Completado | 50 | 13 | 130 | Poner cosas y planteamientos en Notion, excels, calendarios de tareas, ...
0.6 | Comienzo Notion para gestión del proyecto | Miguel | ✅ Completado | 6 | 13 | 130
0.7 | Guía de estilos de Arte | Ariel | ✅ Completado | 15 | 20 | 200
0.7 | Guía de estilos de Arte | Alicia | ✅ Completado | 15 | 20 | 200
0.7 | Guía de estilos de Arte | Paloma | ✅ Completado | 5 | 2 | 20 | Colaboradora - Ayuda en la busqueda de referencias
0.7 | Guía de estilos de Arte | Celia | ✅ Completado | 5 | 4 | 40 | Colaboradora - Revisión de la Guía
0.8 | Investigación información sobre producción | Miguel | ✅ Completado | 5 | 8 | 80
0.9 | Pulido del notion para gestión de proyecto | Miguel | ✅ Completado | 6 | 13 | 130
0.10 | Terminar excels | Miguel | ✅ Completado | 4 | 6 | 60
0.11 | Sprints x semana hasta el examen | Miguel | ✅ Completado | 4 | 8 | 80
0.12 | Comienzo de la transición a excel en gestión de proyecto | Miguel | ✅ Completado | 8 | 12 | 120
0.13 | Organizar Drive | Miguel | ✅ Completado | 3 | 4 | 40
0.14 | Plantear base Excel Sprints | Miguel | ✅ Completado | 10 | 12 | 120
0.15 | Pulir excel Sprints | Miguel | ✅ Completado | 5 | 13 | 130
0.16 | ALPHA: Página web, cuestionario y preparativos presentación | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1.5 | 15
0.17 | Mejorar excel | Miguel | ✅ Completado | 6 | 9 | 90 | Mejorar y solucionar partes excel
0.18 | Delimitar Sprints 2º Cuatrimestre | Miguel | ✅ Completado | 4 | 5 | 50
0.19 | BETA: Gameplay | Miguel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
0.20 | BETA: Formulario | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1.5 | 15
0.21 | Lista de Tareas: Actualizar | Miguel | ✅ Completado | 3 | 6 | 60
0.22 | BETA: Subir build y contenido a Itch.io | Miguel | ✅ Completado | 0.5 | 1 | 10
0.23 | GDD: Reajustar | Miguel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Reajustar cambios de planteamiento del juego
0.24 | Presentacion 31 Enero | Miguel | ✅ Completado | 4 | 2.5 | 25 | TFG: Presentación rumbo y estado del juego y TFGs
0.25 | Itch.io: Decorar | Ariel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
0.26 | Publicación: Steam | Miguel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
0.27 | Juego de Mesa | Miguel | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
0.28 | Presentacion 30 Enero | Miguel | ✅ Completado | 4 | 2.5 | 25 | Taller de proyecto: Presentación feedback
0.29 | Buscar 5 publishers | Miguel | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Ariel | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Alicia | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Iago | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.29 | Buscar 5 publishers | Lucas | ✅ Completado | 1 | 0.5 | 5 | Cada integrante mencionado busca 5
0.30 | Hoja de cambios y planteamiento | Miguel | ✅ Completado | 0.5 | 0.5 | 5 | Cambios y cosas que hicimos por escrito para el 27 para el profe
0.31 | Práctica empresa | Todos | ✅ Completado | 4 | 3 | 30
0.32 | Publishers - Empezar contactos | Miguel | ✅ Completado |  |  | 0 | Hacer: Explicación del juego, Timeline, Presupuesto, arte (screenshots & gifs), teaser/trailer, página web
| Personajes |  |  | 186 | 91 | 910
2024-01-01 | Iver: Concept | Ariel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Cambios en el diseño principal y planteamiento según los criterios de Celia
2024-02-01 | Enemigos: Concept | Paloma | ✅ Completado | 3 | 3 | 30
2024-03-01 | Nivel 1: Paletas de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-04-01 | Iver: Paleta de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-05-01 | Enemigos: Paleta de colores | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20
2024-06-01 | Iver: Modelado | Ariel | ✅ Completado | 3 | 2 | 20 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
2024-07-01 | Iver: Esculpido | Paloma | ✅ Completado | 5 | 4 | 40
2024-08-01 | Iver: Retopología | Ariel | ✅ Completado | 5 | 7 | 70
2024-09-01 | Iver: Rigging | Ariel | ✅ Completado | 6 | 5 | 50 | Realización del Rigging con la ayuda de Juan Pedro Muñóz (Gaslight Studio)
2024-10-01 | Enemigo Distancia - Modelado completo cara a importarlo al juego | Ariel | ✅ Completado | 8 | 6 | 60
2024-11-01 | Concept Boss Final | Paloma | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
2024-12-01 | Nivel 1: Jefe Final | Ariel | ❌ Cancelado | 8 |  | 0 | Acabar para poder implementar ya al motor
1.13 | Enemigo Cuerpo a cuerpo: Modelado | Ariel | ✅ Completado | 8 | 4 | 40 | Modelado completo cara a importarlo al juego
1.14 | Iver: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 4 | 7 | 70 | Animaciones: Correr, Atacar, Idle, Dash, Fuego y Luz
1.15 | Nivel 1: Post produccion e Iluminación | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Post produccion e Iluminación incial escena
1.16 | VFX: Desvanecimiento | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Material de VFX para desvanecerse el martillo
1.17 | Enemigos: Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
1.18 | Reunión de arte | Ariel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Volver a delimitar x tareas que hace cada 1 y en que puede ayudar Paloma con los últimos cambios
1.19 | Iver: Arreglar sistema de animaciones junto con programación (Chaki) | Ariel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Blendtree
1.20 | Iver: Pulir modelo | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
1.21 | Iver: Pulir animaciones Iver | Ariel | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Añadidas las animaciones de dañado y derrotado
1.22 | Enemigo cuerpo a cuerpo: Pulir modelo | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
1.23 | Enemigo cuerpo a cuerpo: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30
1.24 | Enemigo mortero - Pulir modelo | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
1.25 | Enemigo mortero: Animaciones | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
1.26 | Iver: Pulir más animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 8 |  | 0
1.27 | VFX Iver | Ariel | ❌ Cancelado | 3 |  | 0 | Dash, caminar, salto
1.28 | Iver: Caracterizar | Ariel | ✅ Completado | 4 | 9 | 90 | Caracterizar más el modelo de Iver, que lo mires y lo quieras tener en una estantería o llevarlo en la camiseta y enseñarlo con orgullo
1.29 | Nivel 2: Boss | Ariel | ✅ Completado | 12 | 7 | 70 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
1.30 | Nivel 2: Boss - Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
1.31 | Nivel 3: Boss | Ariel | ❌ Cancelado | 12 | 8 | 80 | Modelado/Esculpido, retopología, UVs, bakeado, rigging, texturizado
1.32 | Nivel 3: Boss - Animaciones | Ariel | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
1.33 | Nivel 1: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
1.34 | Nivel 2: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
1.35 | Nivel 3: Boss - Pulido | Ariel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | VFX, modelado
1.36 | Iver: Reunión arreglos | Ariel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Tambien se hizo el arreglo al martillo
1.36 | Iver: Reunión arreglos | Celia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Tambien se hizo el arreglo al martillo
| Enviroment |  |  | 158 | 138.7 | 1387
2024-01-02 | Nivel 1: Concepts | Alicia | ✅ Completado | 5 | 21 | 210 | Concept Arts entorno y props
2024-02-02 | Nivel 1: Enviroment - 1ºs modelos | Alicia | ✅ Completado | 8 | 14 | 140
2024-03-02 | NIvel 1: Acabar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 8 | 15 | 150 | Cosas principales para la demo solo, no volverse loco
2024-04-02 | Empezar props | Alicia | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Porps basicos para rellenar el espacio del mapa
2024-05-02 | Nivel 1: Terminar Enviroment | Alicia | ✅ Completado | 4 | 10 | 100 | Finalizado de modelado 3D en HighPolly y LowPolly. UV-Layout con texturas simples
2024-06-02 | Nivel 1: Props | Alicia | ❌ Cancelado | 8 |  | 0
2024-07-02 | Solucionar error suelos q no se colocan bien | Alicia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Investigar maneras de que quede correctamente el enviro al meterlo a motor
2024-08-02 | Colocar texturas superficies del enviroment | Alicia | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Alicia | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Paloma | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-09-02 | Rehacer lista de Assets para el escenario | Ariel | ✅ Completado | 2 | 1.5 | 15
2024-10-02 | Buscar props de placeholder para el nivel | Alicia | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
2024-11-02 | Nivel 1: Preparar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 8 | 11.2 | 112 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2024-12-02 | Nivel 1: Crear Decals | Alicia | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
2.13 | Nivel 2: Concepts | Alicia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
2.14 | Nivel 2: Props | Alicia | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.14 | Nivel 2: Props | Paloma | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.15 | Nivel 2: Preparar enviroment | Paloma | ✅ Completado | 12 | 5 | 50 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2.15 | Nivel 2: Preparar enviroment | Iago | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2.16 | Nivel 3: Concepts | Alicia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Concept Arts entorno y props
2.17 | Nivel 3: Props | Alicia | ❌ Cancelado | 6 |  | 0 | Modelos escenario
2.18 | Nivel 3: Preparar enviroment | Alicia | ✅ Completado | 12 | 32 | 320 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2.18 | Nivel 3: Preparar enviroment | Iago | ❌ Cancelado | 12 |  | 0 | Colocar props, suelos, luces, decals, partículas
2.19 | Nivel 1 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ✅ Completado | 10 | 15 | 150 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
2.20 | Nivel 2 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
2.21 | Nivel 3 - Mejorar: Enviroment | Alicia | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | Hacer & colocar nuevos props, decals [Darle más personalidad]
| Diseño |  |  | 87 | 65 | 650
2024-01-03 | Nivel 1: Jefe final | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20 | Conducta
2024-02-03 | Conducta Enemigos | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-03-03 | Nivel 1: Whiteboxing | Iago | ✅ Completado | 4 | 10 | 100
2024-04-03 | Nivel 1: Diseño (Puzzles, funcionamiento de la mazmorra, etc.) | Iago | ✅ Completado | 2 | 4 | 40
2024-05-03 | Nivel 1: Creación del nivel | Iago | ✅ Completado | 8 | 10 | 100 | Disposición de los elementos en el terreno & demás
2024-06-03 | Nivel 1: Colocar Props | Miguel | ❌ Cancelado | 6 |  | 0
2024-07-03 | Nivel 1: Colocar enemigos | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-08-03 | Iver: Implementar animaciones | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
2024-09-03 | Enemigos: Implementar animaciones | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-10-03 | UI: Implementar UI básica | Miguel | 🔜 Pospuesto | 4 |  | 0
2024-11-03 | Organizar escena de Unity | Iago | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Ordenar todo
2024-12-03 | Plantear mejor manera de diseño de nivel | Iago | ✅ Completado | 2 | 5 | 50 | Probuilder y escena seamless? (Plantéalo con Alicia)
3.13 | Nivel 1: Terminar | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Bucle de nivel cerrado con batalla de boss final y todo el recorrido terminado
3.14 | Enemigos: Balanceo | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.15 | Iver: Blendtree Animación | Ariel | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
3.15 | Iver: Blendtree Animación | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
3.16 | Nivel 1: Balanceo | Iago | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
3.17 | Nivel 2: Plantear | Iago | ✅ Completado | 8 | 4 | 40 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.18 | Nivel 2: Balanceo | Iago | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
3.19 | Nivel 3: Plantear | Iago | ❌ Cancelado | 8 | 6 | 60 | Concept design, Whiteboxing, boss, enemigos y salas
3.20 | Nivel 3: Balanceo | Iago | ❌ Cancelado | 3 |  | 0
3.21 | GameFeel | Iago | ❌ Cancelado | 20 |  | 0 | Balanceo del feedback visual y general [Que la jugabilidad sea buena y se sienta bien]
3.22 | Definir dirección del juego | Todos | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Más lento, rápido... Jugar con los valores del juego, romperlo y sacar la conclusión del estilo de gameplay que le sea más jugoso. [Ya está la base montada, solo hay que buscar]
3.23 | Nivel 1: Redistribución | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.23 | Nivel 1: Redistribución | Alicia | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
3.24 | Nivel 1: Pulido | Iago | ✅ Completado | 2 | 6 | 60
| Programación |  |  | 121 | 84.5 | 845
2024-01-04 | Andar | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-02-04 | Salto | Iago | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
2024-03-04 | Dash | Iago | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
2024-04-04 | Movimiento de cámara | Iago | ✅ Completado | 5 | 4 | 40
2024-05-04 | Combate - Recibir daño | Iago | ✅ Completado | 6 | 3 | 30
2024-06-04 | Combate - Sistema de ataque | Iago | ✅ Completado | 6 | 15 | 150
2024-07-04 | Habilidad 1 | Iago | ✅ Completado | 6 | 1 | 10
2024-08-04 | Nivel 1: Arreglar errores y finalizar para alpha | Iago | ✅ Completado | 10 | 16 | 160
2024-09-04 | Solucionar solapamiento de animación de ataque | Iago | ❌ Cancelado |  |  | 0
2024-10-04 | Revisar errores que no permiten hacer build | Iago | ✅ Completado | 1 | 2.5 | 25
2024-11-04 | Sistema de movimiento - Pulir | Iago | ✅ Completado | 4 | 5 | 50 | Mejor GameFeel
2024-12-04 | Programar UI | Miguel | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
4.13 | Implementar Audio | Miguel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Preparación Audio, Audio manager
4.14 | Gestor de partículas | Lucas | ✅ Completado | 5 | 7 | 70
4.15 | BETA: Bugs | Lucas | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Golpeo de enemigos, dash
4.15 | BETA: Bugs | Miguel | ✅ Completado | 2 | 3 | 30 | Golpeo de enemigos, dash
4.16 | Habilidad 2 | Iago | ✅ Completado | 6 | 1 | 10
4.17 | Habilidad 3 | Iago | ✅ Completado | 6 | 4 | 40
4.18 | Solucionar bugs segun la variación de FPS | Iago | ❌ Cancelado | 6 |  | 0
4.19 | Sistema de puntos | Iago | ❌ Cancelado | 6 |  | 0
4.20 | Sistema de combate - Gamefeel | Iago | 🔜 Pospuesto | 6 |  | 0
4.21 | Sistema de movimiento - GameFeel | Iago | ❌ Cancelado | 6 |  | 0
4.22 | Salida a mercado: Solucionar bugs mayores | Iago | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
4.23 | Nivel1: Solución errores colisiones y golpeo | Iago | ✅ Completado | 6 | 6 | 60
4.24 | Sistema de diálogos | Iago | ✅ Completado | 2 | 1 | 10
4.25 | Sistema de visión del personaje a través de paredes | Lucas | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
4.25 | Sistema de visión del personaje a través de paredes | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
4.26 | Jugabilidad con mando | Iago | ✅ Completado | 1 | 2 | 20
| IA |  |  | 184 | 130 | 1300
2024-01-05 | Creación de NavMesh | Lucas | ✅ Completado | 30 | 10 | 100
2024-02-05 | Enemigo - Cuerpo a cuerpo - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
2024-03-05 | Enemigo - Cuerpo a cuerpo - Implementación | Lucas | ✅ Completado | 15 | 15 | 150
2024-04-05 | Enemigo - Distancia - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
2024-05-05 | Enemigo - Distancia - Implementación | Lucas | ✅ Completado | 15 | 12 | 120
2024-06-05 | Pulido oleadas de enemigos | Lucas | ✅ Completado | 4 | 9 | 90
2024-07-05 | Nivel 1: Boss Final - Diseño | Lucas | ✅ Completado | 10 | 3 | 30
2024-08-05 | Pulir Conducta IA enemigos simples | Lucas | ✅ Completado | 4 | 3 | 30
2024-09-05 | Nivel 1: Pulir boss final | Lucas | ❌ Cancelado | 4 |  | 0
2024-10-05 | Pulir Conducta IA enemigos simples | Lucas | ✅ Completado | 4 | 13 | 130
2024-11-05 | Solucionar errores combate | Lucas | ✅ Completado | 8 | 6 | 60
2024-12-05 | Solucionar error del sistema de la IA que no permite hacer builds | Lucas | ✅ Completado | 1 | 8 | 80
5.13 | Arreglar IA al acercarse y pegar | Lucas | ✅ Completado | 3 | 3 | 30 | Si en 2 - 3h no logras hacer que encaje bien lo que hiciste antes, deshéchalo
5.14 | Mejorar IA del combate | Lucas | ✅ Completado | 5 | 3 | 30
5.15 | IA jefe final | Lucas | ✅ Completado | 12 | 9 | 90 | Enemigo mortero a x5 de escala y con otra rutina de ataque más rápida y complicada y con más salud
5.16 | Ayudar en el sistema de combate a Iago | Lucas | ❌ Cancelado | 5 |  | 0
5.17 | Enemigos vagando | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4 | 40
5.18 | Nivel 2: NavMesh | Lucas | ❌ Cancelado | 2 |  | 0
5.19 | Nivel 2: Boss - Conducta | Lucas | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
5.20 | Nivel 2: Boss - Pulir | Lucas | ✅ Completado | 5 | 6 | 60
5.21 | Nivel 3: Boss - Conducta | Lucas | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
5.22 | Nivel 3: Boss - Pulir | Lucas | ❌ Cancelado | 5 |  | 0
5.23 | Arreglar IA enemigos a corta distancia | Lucas | ✅ Completado | 2 | 2 | 20
5.24 | Nivel 1: Boss - Pulido | Lucas | ✅ Completado | 3 | 1 | 10 | Fase 2 boss y más
5.25 | Enemigo Larga Distancia - Pulido | Lucas | ✅ Completado | 4 | 4 | 40
5.26 | Enemigo Tornado | Lucas | ✅ Completado | 4 | 4 | 40
5.27 | Nivel 1: Animaciones Boss | Lucas | ❌ Cancelado | 1 |  | 0
5.28 | Nivel 1: Patrulla enemigos distancia | Lucas | ✅ Completado | 1 | 1 | 10
5.29 | Nivel 1: Correcciones | Lucas | ✅ Completado | 3 | 4 | 40 | Solucionar errores, enemigos básicos, navmesh, disparo del boss y bakeado
5.30 | Implementación VFX | Lucas | ✅ Completado | 1 | 4 | 40
5.31 | Pulir enemigos simples | Lucas | ❌ Cancelado |  |  | 0
| Audio |  |  | 110 | 2 | 20
2024-01-06 | Música - Menú principal | NeoMedia Music | ✅ Completado | 10 |  | 0
2024-02-06 | Música - Nivel1 | NeoMedia Music | ✅ Completado | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
2024-03-06 | Música - Nivel2 | NeoMedia Music | ✅ Completado | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
2024-04-06 | Música - Nivel3 | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 20 |  | 0 | 1 para la dungeon y otra para el boss
2024-05-06 | SFX - Iver | NeoMedia Music | ✅ Completado | 5 |  | 0 | Idle, correr, ataque, dash, recibir daño, muerte
2024-06-06 | SFX - Habilidades | NeoMedia Music | ✅ Completado | 3 |  | 0 | Hacer ver plataformas invisibles, ataque viento, ataque fuego
2024-07-06 | SFX - Enemigo_CuerpoACuerpo | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-08-06 | SFX - Enemigo_ADistancia | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 5 |  | 0 | Idle, ataque, enemigo avistado, recibir daño, muerte
2024-09-06 | SFX - Boss 1 | NeoMedia Music | ✅ Completado | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
2024-10-06 | SFX - Boss 2 | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
2024-11-06 | SFX - Boss 3 | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 3 |  | 0 | Idle, ataque, muerte
2024-12-06 | SFX - UI | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Hover y click
6.13 | SFX - Ambiente | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Fuego
6.14 | SFX Jugador - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.15 | Terminar Música Nivel 1 - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.16 | SFX Enemigo A Distancia - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.17 | SFX Enemigo Cuerpo a Cuerpo - Placeholder | Miguel | ✅ Completado | 2 | 0.5 | 5
6.18 | SFX - Adquirir poder | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 1 |  | 0
6.19 | SFX - GameFeel | NeoMedia Music | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Poca salud
| Narrativa |  |  | 136 | 28 | 280 | Ayuda de Ariel en todas las tareas
2024-01-07 | Bases de la narrativa | Paloma | ✅ Completado | 5 | 6 | 60 | Realización de la premisa inicial y del entorno de todos los reinos propuestos iniciales (Sin el primer corte)
2024-01-07 | Bases de la narrativa | Ariel | ✅ Completado | 5 | 6 | 60 | Realización de la premisa inicial y del entorno de todos los reinos propuestos iniciales (Sin el primer corte)
2024-02-07 | Narrativa del juego principal - Resumen e hitos | Paloma | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Incluida reunion con el productor
2024-02-07 | Narrativa del juego principal - Resumen e hitos | Ariel | ✅ Completado | 3 | 5 | 50 | Incluida reunion con el productor
2024-03-07 | Guión: Esquema Final | Paloma | ✅ Completado | 1 | 3 | 30
2024-03-07 | Guión: Esquema Final | Ariel | ✅ Completado | 1 | 3 | 30
2024-04-07 | Video Intruducción historia | Paloma | ❌ Cancelado | 8 |  | 0
2024-05-07 | Nivel 1: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
2024-06-07 | Nivel 2: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
2024-07-07 | Nivel 3: Worldbuilding | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0 | [+ Enviroment] Planificación de conmo construir la historia con el escenario (colocación del enviroment en el escenario para crear la historia)
2024-08-07 | Creación de la historia | Paloma | ❌ Cancelado | 20 |  | 0
2024-09-07 | Creación del guión | Paloma | ❌ Cancelado | 50 |  | 0
2024-10-07 | Narrativa enfatizante | Paloma | ❌ Cancelado | 10 |  | 0
| Marketing & Redes sociales |  |  | 70 | 7 | 70
2024-01-08 | Post 1 | Celia | ✅ Completado | 2 | 1 | 10 | Contenido escrito & planteamiento
2024-01-08 | Post 1 | Ariel | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Arte
2024-01-08 | Post 1 | Paloma | ✅ Completado | 2 | 2 | 20 | Arte
2024-01-08 | Post 1 | Miguel | ✅ Completado | 1 | 1 | 10 | Audio, edición final y subida del post
2024-02-08 | Post 2 | Celia | ❌ Cancelado | 2 | 1 | 10 | Contenido escrito & planteamiento
2024-02-08 | Post 2 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-02-08 | Post 2 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-02-08 | Post 2 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-03-08 | Post 3 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-03-08 | Post 3 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-03-08 | Post 3 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-03-08 | Post 3 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-04-08 | Post 4 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-04-08 | Post 4 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-04-08 | Post 4 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-04-08 | Post 4 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-05-08 | Post 5 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-05-08 | Post 5 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-05-08 | Post 5 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-05-08 | Post 5 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-06-08 | Post 6 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-06-08 | Post 6 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-06-08 | Post 6 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-06-08 | Post 6 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-07-08 | Post 7 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-07-08 | Post 7 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-07-08 | Post 7 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-07-08 | Post 7 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-08-08 | Post 8 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-08-08 | Post 8 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-08-08 | Post 8 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-08-08 | Post 8 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-09-08 | Post 9 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-09-08 | Post 9 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-09-08 | Post 9 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-09-08 | Post 9 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post
2024-10-08 | Post 10 | Celia | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Contenido escrito & planteamiento
2024-10-08 | Post 10 | Ariel | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-10-08 | Post 10 | Paloma | ❌ Cancelado | 2 |  | 0 | Arte
2024-10-08 | Post 10 | Miguel | ❌ Cancelado | 1 |  | 0 | Audio, edición final y subida del post

## 📢Publishers
🆔 | 👤 Nombre | ⚠️ Priority | 📲 Contactado | 📈 Acuerdo | 🌐 Web | 📩 @Contact | ℹ️ Detalles
📢 Publishers
1 | Alawar | 🍵 | ❌ No |  | https://www.alawar.com/ | dev@alawar.com | Tienen pressKits que nos sirven de ejemplo. (Tienen algún roguelike pero no nos pega mucho)
2 | Ayopa Games | 🧰 | ❌ No |  | http://www.ayopagames.com/ |  | Móviles
3 | Bear Games | 🧰 | ❌ No |  | https://beargg.com/ |  | Móviles
4 | Chillingo | 🧰 | ❌ No |  | https://www.ea.com/ea-studios/chillingo |  | Móviles
5 | Chibig | 🧰 | ❌ No |  | https://chibig.com/ |  | Hacen juegos, no publican externos
6 | Creative Mobile | 🧰 | ❌ No |  | https://cm.games/
7 | Crescent Moon Games | 🧰 | ❌ No |  | https://www.crescentmoongames.com/
8 | Devolver Digital | 📌 | ❌ No |  | https://www.devolverdigital.com/ |  | Solo tienen 1 de nuestro estilo, Cult of The Lamb y pedirán bastante
9 | Entalto Publishing | 🍵 | ❌ No |  | https://www.entaltostudios.com/ |  | Estudio pequeñin con solo 4 juegos publicados (ninguno de nuestro estilo)
10 | Finji | 🔥 | ❌ No |  | http://finji.co/ | hello@finji.co | Parecido solo Tunic. Bastantes juegos y muy variados
11 | GAMEVIL | 🧰 | ❌ No |  | https://gamevil.com/ |  | No se ni si es un publisher
12 | Game Garden | 🧰 | ❌ No |  | https://game-garden.com/ |  | No pega nada
13 | GameHouse | 🧰 | ❌ No |  | https://www.gamehouse.com/welcome |  | No tiene nada que ver
14 | Gammera Nest | 🧰 | ❌ No |  | https://gammeranest.com/
15 | Glitch | 🧰 | ❌ No |  | https://heyglitch.com/ |  | Nada que ver
16 | Headup Games | 🧰 | ❌ No |  | https://www.headupgames.com/ |  | No pegan sus juegos
17 | HeroCraft | 🧰 | ❌ No |  | https://www.herocraft.com/ |  | Móviles y ninguno de nuestro estilo
18 | Indie Fund | 🧰 | ❌ No |  | https://indie-fund.com/ |  | Última publicación 2020 y último juego publicado en2019 (seguramente inactivos)
19 | Jandusoft | 🔥 | ✅ Si |  | https://www.jandusoft.com/ | https://www.jandusoft.com/company/ | Muchas publicaciones y parecidos: Aztec Tiki Talisman, LootLite
20 | Ketchup Games | 🧰 | ❌ No |  | http://www.ketchappgames.com/ |  | Solo moviles
21 | Kongregate | 🧰 | ❌ No |  | https://www.kongregate.com/ |  | Como minijuegos.com
22 | Kowlooon Nights | 🧰 | ❌ No |  | https://www.kowloonnights.com/ |  | No pegan sus juegos
23 | N3twork | 🧰 | ❌ No |  | https://n3twork.com/ |  | Blockchain y NFTs
24 | Nanovation Labs | 🧰 | ❌ No |  | http://www.nanovationlabs.com/ |  | No va la pagina
25 | Nekki | 🧰 | ❌ No |  | https://nekki.com/ |  | Móviles y no pegan
26 | Nevosoft | 🧰 | ❌ No |  | https://android.nevosoft.com/ |  | Moviles
27 | No More Robots | 🧰 | ❌ No |  | https://nomorerobots.io |  | No pegan sus juegos
28 | PikPok | 🧰 | ❌ No |  | https://pikpok.com/ |  | No pegan sus juegos
29 | Raiser Games | 🍵 | ❌ No |  | https://www.raisergames.com/ |  | Esta guay pero parece no pegar con nuestro juego
30 | Renatus | 🧰 | ❌ No |  | http://renatus.com/ |  | No va
31 | Reverb Communications | 🍵 | ❌ No |  | http://reverbinc.com/ |  | Buenos títulos pero ninguno parecido al nuestro
32 | Skystone Games | 📌 | ✅ Si |  | https://skystone.games | https://www.skystone.games/contact-us | Géneros iguales y parecidos pero nada como el nuestro en concreto
33 | Square Enix Collective | 🍵 | ❌ No |  | http://collective.square-enix.com/ |  | Géneros parecidos pero nada como el nuestro en concreto
34 | Storm8 | 🧰 | ❌ No |  | http://www.storm8.com/ |  | No pegan
35 | TabTale (now CrazyLabs) | 🧰 | ❌ No |  | https://www.crazylabs.com/ |  | En su mayoría de móvil y no pegan
36 | Team17 | 🔥 | ❌ No |  | https://www.team17.com/ |  | Buenos juegos de todo tipo de género, main indies, con buen nombre. Aunque pedirán bastante.
37 | Tilting Point | 🧰 | ❌ No |  | https://www.tiltingpoint.com/ |  | De móvil
38 | tinyBuild Games | 🔥 | ✅ Si |  | http://tinybuild.com/ | pitches@tinybuild.com | Buenos juegos de todo tipo de género, main indies, con buen nombre. Aunque pedirán bastante.
39 | Versus Evil | 🍵 | ❌ No |  | https://versusevil.com/ |  | Juegos interesantes pero nada parecido al nuestro
40 | Wadjet Eye Games | 🧰 | ❌ No |  | http://www.wadjeteyegames.com/ |  | Nada parecido al nuestro
41 | Wargaming Labs | 🧰 | ❌ No |  | https://wargaming.com/en/ |  | Nada parecido al nuestro
42 | Yodo1 | 🧰 | ❌ No |  | https://home.yodo1.com/ |  | De móvil y nada parecido
43 | Zillion Whales | 🧰 | ❌ No |  | https://zillionwhales.com/ |  | Nada parecido al nuestro
44 | 1C Entertainment | 🧰 | ❌ No |  | https://1cgs.net/ |  | Nada parecido al nuestro
45 | 2tainment GmbH | 📌 | ✅ Si |  | https://www.2tainment.com/ | info@2tainment.com | 1 juego parecido
46 | 5th Dimension Games | 🧰 | ❌ No |  | https://5thdimensiongames.com/ |  | Nada
47 | 68k Studios | 🧰 | ❌ No |  | http://www.68kstudios.com/ |  | Nada parecido
48 | Acclaim Entertainment | 🧰 | ❌ No |  |  |  | Retirado
49 | Juggernaut Games | 🧰 | ❌ No |  | https://juggernaut-games.com/ |  | Nada
50 | 2Awesome Studio | 🔥 | ✅ Si |  | https://www.2awesomestudio.com/ |  | Muchos juegos con un estilo y generos iguales o parecidos
51 | Abylight | 🍵 | ❌ No |  | https://abylightstudios.com/
52 | BlitWorks | 📌 | ❌ No |  | https://blitworks.com/ |  | Están bien pero no hay nada exactamente igual al nuestro.
53 | Zerouno Games | 🍵 | ❌ No |  | https://zerounogames.com/
54 | Hidden Trap | 🔥 | ✅ Si |  | https://hiddentrap.com/ | https://hiddentrap.com/contact/ | Publisher pequeño, con algún título parecido al nuestro (BIT DUNGEON PLUS). Muchos de aventuras y alguno de dungeons.
55 | Catness Game Studios | 🧰 | ❌ No |  | https://catnessgames.com/es/ |  | Solo unreal
56 | Annapurna Games | 🔥 | ✅ Si |  | https://annapurnainteractive.com/en | hiring@annapurnainteractive.com
57 | Ironhide Game Studio | 🧰 | ❌ No |  | https://www.ironhidegames.com
58 | Playtonic Friends | 📌 | ✅ Si |  | https://www.playtonicgames.com | bizdev@playtonicgames.com
59 | 10tons | 🔥 | ✅ Si |  | https://www.10tons.com | contact@10tons.com
60 | hypetraindigital | 🍵 | ❌ No |  | https://www.hypetraindigital.com |  | 1 par de juegos estilo Hades pero 2D
61 | Merge Games | 📌 | ✅ Si |  | https://www.mergegames.com/games/ | https://www.mergegames.com/contact/ | Varios juegos interesantes y algunos parecidos

## 👁️DemoSemanal
👁️ Weekly Demo - Observaciones semanales |  | Al ver la demo semanal ==> observaciones, cosas que no se ven bien y cosas que cambiar...
👁️ Observación | 🔶 Categoría

## 🐞Bugs
🐞 Bugs
🐞 Bug | 📈 Status | 🔶 Categoría | 💥 Categorías afectadas | 📇 Como Reproducirlo
Colores entorno. No resalta el personaje principal |  | Arte | Diseño | Dale play al juego :)
Hay que solucionar el tema de cuando llegan los enemigos a la posición del personaje, que quede más orgánico | ✅ Completado | IA | IA y Diseño | Dale play al juego :)

## 💾Sprints_Template
🆔 | 📝 Tarea | 👤 Encargado | 📈 Estado | ⏳ Estimado | ⌛ Real | 💵 Coste | 💬 Comentarios
0
▶️ | 2023-09-11 | 📌 | Examen-2024
| Producción |  |  | 0 | 0 | 0
0.1 | Preproducción | Todos | ⏯ Pausa |  |  | 0 | Idea, GDD
0.2 | Reuniones | Todos | ⏯ Pausa |  |  | 0 | Reuniones más importantes y largas de decisiones de equipo y más.
0.3 | Check-In semanal | Todos | ⏯ Pausa |  |  | 0 | Reunión semanal para ver como va todo
0.4 | Presentaciones | Todos | ⏯ Pausa |  |  | 0 | Powerpoints, canvas, etc. de presentación del juego.
0.5 | Organización | Miguel | ⏯ Pausa |  |  | 0 | Poner cosas y planteamientos en Notion, excels, calendarios de tareas, ...
x
▶️ | 2023-10-02 | 📌 | 2023-10-08
| Producción |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Miguel | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Miguel | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Personajes |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ariel | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Ariel | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Enviroment |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Alicia | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Alicia | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Diseño |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iago | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Iago | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Programación |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iago | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Iago | ⏯ Pausa |  |  | 0
| IA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lucas | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Lucas | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Audio |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Miguel | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Miguel | ⏯ Pausa |  |  | 0
| Marketing & Redes sociales |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celia |  |  |  | 0
|  | Celia |  |  |  | 0
| Narrativa |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paloma | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Paloma | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Paloma | ⏯ Pausa |  |  | 0
|  | Total | ⏯ Pausa | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Alicia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Ariel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Celia |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Iago |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Lucas |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Miguel |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | _Paloma |  | 0 | 0 | 0 | -

## Identidad
Identidad
Qué es?
Arte | Gótico, Cartoon
Diseño | Rápido
Sonido | Orquestral
Narrativa | Oscura
Qué no es?

## OLDTasks
[5 empty] | Lista de Mundos | Lista de Mundos | [6 empty] | Personas y horas
[6 empty] | Lobby | Mundo 1 | Mundo 2 | Mundo 3 | Mundo 4 | Mundo 5 | Mundo 6 |  | Ariel | Paloma | Alicia
Lista de Tareas | [5 empty] | Luz | Fuego | Aire | Tiempo | Vida/Tierra | Sonido/ Oscuridad | Onirico |  | 690 | 130 | 631 | Celia
[6 empty] | Grecia | Gótico | Arabia | Steampunk | Maya | Biblioteca | Lovecraft |  | Lucas | Iago | Miguel | 50
Nombre | Cantidad | Importancia | Horas | Encargad@s |  | Nimápolis | Diancie | Alchemia | Elan | Cenit | Sancta Sanctorum | Outerverse |  | 305 | 605 | 525
Personaje principal - Iver | 28 | Must Have | 49 | Ariel
Iver - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Iver - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Iver - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Iver - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Iver - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Iver - Animación de Movimiento | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Iver - Animación de Ataque 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Iver - Animación de Ataque 2 | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Ataque 3 | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Cargar Ataque | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Ataque Cargado | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Salto 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Iver - Animación de Salto 2 | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Dash | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Convertirse en Pelota | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de Pelota a Iver | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de Luz (Creación de pelota de luz) | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de Fuego (Disparo de bola de fuego) | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder del Aire (Creación de corrientes de aire o empuje de objetos) | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder del Tiempo (Detener el tiempo o activar plataformas) | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de la Vida/Tierra (Invocación de la planta eterea) | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de la Vida/Tierra (Orden para lanzar las piedras) | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de la Oscuridad (Sumergirse en Sombras) | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Iver - Animación del poder de la Oscuridad (Emerger de las Sombras) | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de recibir daño | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Iver - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie | 11 | Must Have | 19 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Esculpido | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Retopología | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - UVs | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia | 8 | Must Have | 12 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan | 8 | Should Have | 12 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Elan - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit | 8 | Won't Have | 12 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Cenit - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum | 8 | Won't Have | 12 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Sancta Sanctorum - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse | 8 | Should Have | 12 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Animación de ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Outerverse - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie | 12 | Must Have | 20 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Esculpido | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Retopología | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - UVs | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Diancie - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia | 9 | Must Have | 13 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Alchemia - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan | 9 | Should Have | 13 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Elan - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit | 9 | Won't Have | 13 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Cenit - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum | 9 | Won't Have | 13 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Sancta Sanctorum - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse | 9 | Should Have | 13 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Concept Art | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Modelado 3D de la Variación | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Rigging | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Animación de movimiento | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Animación de cargar ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Animación de disparar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Simple Distancia Outerverse - Texturizado | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - | 14 | Must Have | 36 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de daño | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Diancie - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia | 14 | Must Have | 36 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de daño | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Animación de aparición | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Alchemia - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Elan | 14 | Should Have | 36 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de daño | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Animación de aparición | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Elan - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit | 14 | Won't Have | 36 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de daño | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Animación de aparición | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Cenit - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum | 14 | Won't Have | 36 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de daño | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Animación de aparición | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Enemigo Jefe Sancta Santorum - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Jefe Final en Outerverse | 14 | Must Have | 36 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Concept Art | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Esculpido | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Retopología | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - UVs | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Bakeado | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Rigging | 1 | Must Have | 6 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de Hechizo 1 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de Hechizo 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de Hechizo 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de Descanso | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de daño | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Animación de aparición | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Jefe Final en Outerverse - Texturizado | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver | 7 | Must Have | 7 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX del ataque | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX de cargar ataque | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX del ataque cargado | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX del Dash | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX de convertirse en pelota o en Iver | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX de caminar | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades comunes de Iver - VFX de salto | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver | 9 | Must Have | 19 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX del Poder de Luz | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX del la bola de Fuego | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX del disparo del Poder de Fuego | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX de las corrientes de Aire | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX del Poder del Tiempo | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX del Poder de la Vida | 1 | Won't Have | 4 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX de Sumergirse en las Sombras | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX de Navegar en las Sombras | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales de las habilidades elementales de Iver - VFX de Emerger de las Sombras | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales de los enemigos | 4 | Must Have | 4 | Ariel
Efectos visuales de los enemigos - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de los enemigos - VFX del ataque Cuerpo a Cuerpo | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de los enemigos - VFX del ataque a Distancia | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales de los enemigos - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie | 5 | Must Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie - VFX del ataque Cruz de Fuego | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie - VFX del ataque Armadura de fuego | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie - VFX del ataque Onda Expansiva | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Diancie - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia | 5 | Must Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia - VFX del ataque Habilidad 1 | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia - VFX del ataque Habilidad 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia - VFX del ataque Habilidad 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Alchemia - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - | 5 | Should Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - VFX del ataque Habilidad 1 | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - VFX del ataque Habilidad 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - VFX del ataque Habilidad 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Elan - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit | 5 | Should Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit - VFX del ataque Habilidad 1 | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit - VFX del ataque Habilidad 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit - VFX del ataque Habilidad 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Cenit - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum | 5 | Won't Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum - VFX del ataque Habilidad 1 | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum - VFX del ataque Habilidad 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum - VFX del ataque Habilidad 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe de Sancta Sanctorum - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) | 5 | Must Have | 9 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) - VFX de iluminación del nucleus | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) - VFX del ataque Habilidad 1 | 1 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) - VFX del ataque Habilidad 2 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) - VFX del ataque Habilidad 3 | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del jefe final (Outerverse) - VFX de la muerte | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del enrotno | 23 | Should Have | 20 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX del flujo de Eter en el Aire | 7 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX del flujo de Eter en venas | 7 | Must Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de las motas de Luz y Oscuridad | 2 | Must Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de arrastrar objetos pesados | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de la niebla | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de ascuas de Diancie | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de las corrientes de Aire de Alchemia | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de números romanos de Elan | 1 | Won't Have | 3 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de los petalos en el aire de Cenit | 1 | Won't Have | 2 | Ariel
Efectos visuales del enrotno - VFX de la niebla mística de Outerverse | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Narrativa esencial de la historia | 2 | Should Have | 70 | Ariel
Creación de la historia | 1 | Must Have | 20 | Ariel
Creación del guión | 1 | Should Have | 50 | Ariel
Narrativa enfatizante | 3 | Won't Have | 25 | Ariel
Narrativa enfatizante - Guión de dialogos alternativos (Para dar escenas cómicas o lore extra) | 1 | Won't Have | 5 | Ariel
Narrativa enfatizante - Coleccionables donde se hablen de personajes o del universo | 1 | Should Have | 10 | Ariel
Narrativa enfatizante - Descripciones en objetos o lugares de interes dentro de los diferentes reinos | 1 | Must Have | 10 | Ariel
Narrativa del universo | 7 | Must Have | 35 | Ariel
Worldbuilding de Nimápolis | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Diancie | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Alchemia | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Elan | 1 | Should Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Cenit | 1 | Won't Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Sancta Sanctorum | 1 | Won't Have | 5 | Ariel
Worldbuilding de Outerverse | 1 | Must Have | 5 | Ariel
Narrativa esencial de la historia | 2 | Should Have | 70 | Paloma
Creación de la historia | 1 | Must Have | 20 | Paloma
Creación del guión | 1 | Should Have | 50 | Paloma
Narrativa enfatizante | 3 | Won't Have | 25 | Paloma
Guión de dialogos alternativos (Para dar escenas cómicas o lore extra) | 1 | Won't Have | 5 | Paloma
Coleccionables donde se hablen de personajes o del universo | 1 | Should Have | 10 | Paloma
Descripciones en objetos o lugares de interes dentro de los diferentes reinos | 1 | Must Have | 10 | Paloma
Narrativa del universo | 7 | Must Have | 35 | Paloma
Worldbuilding de Nimápolis | 1 | Must Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Diancie | 1 | Must Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Alchemia | 1 | Must Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Elan | 1 | Should Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Cenit | 1 | Won't Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Sancta Sanctorum | 1 | Won't Have | 5 | Paloma
Worldbuilding de Outerverse | 1 | Must Have | 5 | Paloma
Suelo | 28 | Must Have | 28 | Alicia
Modelado 3D - Suelo - Cuadrado | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Suelo - Lobby | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Lobby | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Lobby | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 1 | 3 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 2 | 3 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 3 | 3 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 4 | 3 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 5 | 3 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Suelo - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Suelo - Mundo 6 | 3 | Must Have | 3 | Alicia
Plataformas | 26 | Must Have | 38 | Alicia
Modelado 3D - Plataforma | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Plataforma Movible | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Plataforma Movible - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Plataforma Movible - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Pared | 58 | Must Have | 53 | Alicia
Concept Art 2D - Barrotes | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Barrotes | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Barrotes | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 1 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 2 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 3 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 4 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 5 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Pared - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Pared - Mundo 6 (Nomal, esquina y ventana) | 3 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado - Pared de Relleno | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Relleno - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Relleno - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Concept Art 2D - Pared de Falsa - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Pared de Falsa - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Escaleras | 17 | Must Have | 34 | Alicia
Modelado 3D - Escaleras | 3 | Must Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Lobby | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Lobby | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 3 | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Escaleras - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Escaleras - Mundo 6 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Columnas | 12 | Must Have | 32 | Alicia
Concept Art 2D - Columnas - Lobby | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Columnas - Lobby | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Columnas - Lobby | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Columnas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Columnas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Columnas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Columnas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Columnas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Columnas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Columnas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Columnas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Columnas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Elementos de Iluminación | 33 | Must Have | 70 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 3 | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Farolillo - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Farolillo - Mundo 6 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Farolillo - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Concept Art 2D - Planta | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Plata - Estado 1 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Plata - Estado 2 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Plata - Estado 3 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Plata - Estado 1 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Plata - Estado 2 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Plata - Estado 3 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Corriente Mágica | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Lobby | 1 | Must Have | 2 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Ariel
Corriente Mágica - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Ariel
Botones | 3 | Must Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Botón de Suelo/Pared | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Botón de Suelo/Pared | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Texturizado - Botón de Suelo/Pared | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Objetos Empujables (3-6) | 6 | Should Have | 7 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Empujable | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Empujable | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Texturizado - Objeto Empujable (Variaciones de color) | 4 | Should Have | 3 | Alicia
Objetos Coleccionables | 14 | Must Have | 25 | Alicia
Concept Art 2D - Gemas | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Gemas | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Texturizado - Gemas | 5 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Mejora | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Mejora (Esfera teracrsitalizada con el simbolo dentro) | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Texturizado - Mejora - Fuego - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Mejora - Aire - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Mejora - Tiempo - Mundo 3 | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Texturizado - Mejora - Vida/Tierra - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Mejora - Sonido/Oscuridad - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Puerta de Gema | 18 | Must Have | 60 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 1 | 1 | Must Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 2 | 1 | Must Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 3 | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 3 | 1 | Should Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 5 | Alicia
Concept Art 2D - Puerta de Gema - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Puerta de Gema - Mundo 6 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Puerta de Gema - Mundo 6 | 1 | Must Have | 5 | Alicia
Objetos destructibles | 18 | Won't Have | 36 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 1 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 1 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 1 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 2 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 2 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 2 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 3 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 3 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 3 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Teletransportador | 8 | Must Have | 7 | Alicia
Concept Art 2D - Teletransportador | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Teletransportador | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Texturizado - Teletransportador (Variaciones de color) | 6 | Must Have | 3 | Alicia
Objetos Lanzables | 9 | Won't Have | 18 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Lanzable - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Lanzable - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Lanzable - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Lanzable - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Lanzable - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Lanzable - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Objeto Lanzable - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Objeto Lanzable - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Objeto Lanzable - Mundo 6 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Trampas | 18 | Must Have | 36 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 1 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 2 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 3 | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 3 | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 3 | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 4 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 5 | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Trampas - Mundo 6 | 1 | Must Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Trampas - Mundo 6 | 1 | Must Have | 2 | Alicia
Texturizado - Trampas - Mundo 6 | 1 | Must Have | 3 | Alicia
Objetos Decorativos - Lobby - Nimápolis | 9 | Should Have | 18 | Alicia
Concept Art 2D - Estantería | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Estantería | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Texturizado - Estantería | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Candelabro (Lampara colgante) | 1 | Should Have | 2 | Paloma
Modelado 3D - Candelabro (Lampara colgante) | 1 | Should Have | 1 | Paloma
Texturizado - Candelabro (Lampara colgante) | 1 | Should Have | 3 | Paloma
Concept Art 2D - Mesa de encantamientos | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Mesa de encantamientos | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Mesa de encantamientos | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Objetos Decorativos - Mundo 1 - Diancie | 3 | Should Have | 14 | Ariel
Concept Art 2D - Banco de piedra | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Modelado 3D - Banco de Piedra | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Texturizado - Banco de Piedra | 1 | Should Have | 3 | Ariel
Concept Art 2D - Estandarte de Astros | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Modelado 3D - Estandarte de Astros | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Texturizado - Estandarte de Astros | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Concept Art 2D - Cadenas de Fuego | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Modelado 3D - Cadenas de Fuego | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Texturizado - Cadenas de Fuego | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Objetos Decorativos - Mundo 2 - Alchemia | 9 | Should Have | 28 | Alicia
Concept Art 2D - Lámpara de Latón | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Lámpara de Latón | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Texturizado - Lámpara de Latón | 1 | Should Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Pergaminos flotantes | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Pergaminos flotantes | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Texturizado - Pergaminos flotantes | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Alfombra | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Alfombra | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Alfombra | 1 | Should Have | 8 | Alicia
Objetos Decorativos - Mundo 3 - Elan | 9 | Should Have | 26 | Alicia
Concept Art 2D - Engranaje | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Engranaje | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Texturizado - Engranaje | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Concept Art 2D - Reloj de Cuco místico | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Reloj de Cuco místico | 1 | Should Have | 5 | Alicia
Texturizado - Reloj de Cuco místico | 1 | Should Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Negativos fotográficos translúcidos | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Negativos fotográficos translúcidos | 1 | Should Have | 1 | Alicia
Texturizado - Negativos fotográficos translúcidos | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Objetos Decorativos - Mundo 4 - Cenit | 9 | Won't Have | 47 | Alicia
Concept Art 2D - Flores de loto flotando en el aire | 1 | Won't Have | 1 | Alicia
Modelado 3D - Flores de loto flotando en el aire | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Flores de loto flotando en el aire | 1 | Won't Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Flores de Lycoris gigantes | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Flores de Lycoris gigantes | 1 | Won't Have | 7 | Alicia
Texturizado - Flores de Lycoris gigantes | 1 | Won't Have | 8 | Alicia
Concept Art 2D - Emblema circular de Vita y Grim | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Emblema circular de Vita y Grim | 1 | Won't Have | 5 | Alicia
Texturizado - Emblema circular de Vita y Grim | 1 | Won't Have | 12 | Alicia
Objetos Decorativos - Mundo 5 - Sancta Sanctorum | 9 | Won't Have | 43 | Alicia
Concept Art 2D - Globo "Terráqueo" (En vez de la tierra, el mapa de la Cábala) | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Globo "Terráqueo" (En vez de la tierra, el mapa de la Cábala) | 1 | Won't Have | 6 | Alicia
Texturizado - Globo "Terráqueo" (En vez de la tierra, el mapa de la Cábala) | 1 | Won't Have | 10 | Alicia
Concept Art 2D - Grimorios flotando | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Modelado 3D - Grimorios flotando | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Grimorios flotando | 1 | Won't Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Altar con Libro | 1 | Won't Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Altar con Libro | 1 | Won't Have | 3 | Alicia
Texturizado - Altar con Libro | 1 | Won't Have | 7 | Alicia
Objetos Decorativos - Mundo 6 - Outerverse | 9 | Should Have | 39 | Alicia
Concept Art 2D - Velas flotantes | 1 | Should Have | 2 | Alicia
Modelado 3D - Velas flotantes | 1 | Should Have | 3 | Alicia
Texturizado - Velas flotantes | 1 | Should Have | 6 | Alicia
Concept Art 2D - Cuadros | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Modelado 3D - Cuadros | 1 | Should Have | 1 | Ariel
Texturizado - Cuadros | 1 | Should Have | 2 | Ariel
Concept Art 2D - Estatuas de Azathoth (Mascara del Eterno) | 1 | Should Have | 5 | Alicia
Modelado 3D - Estatuas de Azathoth (Mascara del Eterno) | 1 | Should Have | 10 | Alicia
Texturizado - Estatuas de Azathoth (Mascara del Eterno) | 1 | Should Have | 9 | Alicia
Diseño de la interfaz de usuario | 1 | Must Have | 10 | Celia
Desarrollo de la Página Web de Iver's Tales | 1 | Must Have | 20 | Celia
Redes Sociales | 1 | Must Have | 20 | Celia
Creación de NavMesh | 1 | Must Have | 30 | Lucas
IA del Enemigo Simple 1 | 1 | Must Have | 20 | Lucas
Diseño |  | Must Have | 5 | Lucas
Implementación |  | Must Have | 15 | Lucas
IA del Enemigo Simple 2 | 1 | Must Have | 20 | Lucas
Diseño |  | Must Have | 5 | Lucas
Implementación |  | Must Have | 15 | Lucas
IA del BOSS Nivel 1 | 1 | Must Have | 35 | Lucas
Diseño |  | Must Have | 10 | Lucas
Implementación |  | Must Have | 25 | Lucas
IA del BOSS Nivel 2 | 1 | Must Have | 35 | Lucas
Diseño |  | Must Have | 10 | Lucas
Implementación |  | Must Have | 25 | Lucas
IA del BOSS Nivel 3 | 1 | Should Have | 35 | Lucas
Diseño |  | Should Have | 10 | Lucas
Implementación |  | Should Have | 25 | Lucas
IA del BOSS Nivel 4 | 1 | Won't Have | 35 | Lucas
Diseño |  | Won't Have | 10 | Lucas
Implementación |  | Won't Have | 25 | Lucas
IA del BOSS Nivel 5 | 1 | Won't Have | 35 | Lucas
Diseño |  | Won't Have | 10 | Lucas
Implementación |  | Won't Have | 25 | Lucas
IA del BOSS Final | 1 | Must Have | 60 | Lucas
Diseño |  | Must Have | 20 | Lucas
Implementación |  | Must Have | 40 | Lucas
Programar sistema de movimiento | 1 | Must Have | 25 | Iago
Programar sistema de camaras y interaccion | 1 | Must Have | 20 | Iago
Programar habilidades y mejoras | 1 | Must Have | 115 | Iago
Programar Habilidad luz |  | Must Have | 10 | Iago
Programar Habilidad Fuego |  | Must Have | 10 | Iago
Programar Habilidad viento |  | Should Have | 10 | Iago
Programar Habilidad tiempo |  | Should Have | 30 | Iago
Programar Habilidad tierra |  | Should Have | 20 | Iago
Programar Habilidad Sombras |  | Won't Have | 35 | Iago
Programar herramienta de creación de nivel | 1 | Must Have | 150 | Iago
Programar combate | 1 | Must Have | 35 | Iago
Programar sistema de diálogos | 1 | Won't Have | 25 | Iago
Programar sistema de coleccionables | 1 | Should Have | 20 | Iago
Nivel 1 | 1 | Must Have | 30 | Iago
Diseño |  | Must Have | 15 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Should Have | 10 | Iago
Nivel 2 | 1 | Must Have | 30 | Iago
Diseño |  | Must Have | 15 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Should Have | 10 | Iago
Nivel 3 | 1 | Should Have | 30 | Iago
Diseño |  | Must Have | 15 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Should Have | 10 | Iago
Nivel 4 | 1 | Won't Have | 30 | Iago
Diseño |  | Must Have | 15 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Won't Have | 10 | Iago
Nivel 5 | 1 | Won't Have | 40 | Iago
Diseño |  | Must Have | 15 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Should Have | 20 | Iago
Nivel 6 y Final | 1 | Must Have | 55 | Iago
Diseño |  | Must Have | 25 | Iago
Implementacion |  | Must Have | 5 | Iago
Testeo |  | Must Have | 25 | Iago
Programar UI | 5 | Must Have | 60 | Miguel
Menú principal |  | Must Have | 10 | Miguel
Menú pausa ingame |  | Must Have | 10 | Miguel
Opciones gráficas |  | Must Have | 10 | Miguel
Opciones controles |  | Must Have | 10 | Miguel
Opciones Audio |  | Must Have | 10 | Miguel
Programar audio manager | 1 | Must Have | 30 | Miguel
Sistema base de reproducción de audio |  | Must Have | 10 | Miguel
Sistema de mixers de audio organizado por tipo de audio |  | Must Have | 5 | Miguel
Sistema de control de SFX & efectos especiales |  | Must Have | 10 | Miguel
Sistema de control de música |  | Should Have | 5 | Miguel
Programar sistema d feedback | 1 | Must Have | 100 | Miguel
Sistema de recoleta de información de datos de la partida |  | Must Have | 30 | Miguel
Feedback de las interacciones |  | Must Have | 20 | Miguel
Sistema de aplicación de la información recogida por partida para la modificación de la misma |  | Must Have | 50 | Miguel
Implementación de la interfaz | 4 | Must Have | 40 | Miguel
Menú |  | Must Have | 10 | Miguel
Menú Opciones |  | Must Have | 10 | Miguel
Menú Ingame |  | Must Have | 10 | Miguel
Interfaz Ingame |  | Must Have | 10 | Miguel
Música | 7 | Must Have | 140 | Miguel
Lobby | 1 | Must Have | 20 | Miguel
Nivel 1 | 1 | Must Have | 20 | Miguel
Nivel 2 | 1 | Must Have | 20 | Miguel
Nivel 3 | 1 | Should Have | 20 | Miguel
Nivel 4 | 1 | Won't Have | 20 | Miguel
Nivel 5 | 1 | Won't Have | 20 | Miguel
Nivel 6 | 1 | Must Have | 20 | Miguel
SFX jugador | 16 | Must Have | 16 | Miguel
Ataque_Variante1 |  | Must Have | 1 | Miguel
Ataque_Variante2 |  | Must Have | 1 | Miguel
Ataque_Variante3 |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_Luz |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_Fuego |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_VIento |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_Tiempo |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_Vida/Tierra |  | Must Have | 1 | Miguel
Habilidades_Oscuridad |  | Must Have | 1 | Miguel
Salto_Roca |  | Must Have | 1 | Miguel
Salto_Césped |  | Must Have | 1 | Miguel
Caída_Roca |  | Must Have | 1 | Miguel
Caída_Césped |  | Must Have | 1 | Miguel
Correr_Roca |  | Must Have | 1 | Miguel
Correr_Césped |  | Must Have | 1 | Miguel
Abrir Puerta |  | Must Have | 1 | Miguel
SFX enemigos | 48 | Must Have | 49 | Miguel
Enemigo1_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo1_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo1_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo2_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo2_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo2_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo3_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo3_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo3_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo4_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo4_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo4_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo5_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo5_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo5_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo6_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo6_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo6_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo7_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo7_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo7_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo8_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo8_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo8_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo9_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo9_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo9_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo10_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo10_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo10_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo11_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo11_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo11_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo12_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo12_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Enemigo12_EnemigoAvistado |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss1_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss1_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss2_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss2_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss3_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss3_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss4_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss4_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss5_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss5_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss6_Idle |  | Must Have | 1 | Miguel
Boss6_Ataque |  | Must Have | 1 | Miguel
Recoger Objeto |  | Must Have | 1 | Miguel
Sonidos de ambiente | 12 | Should Have | 6 | Miguel
Luz |  | Must Have | 1 | Miguel
Fuego |  | Must Have | 1 | Miguel
Viento |  | Must Have | 1 | Miguel
Tiempo |  | Must Have | 1 | Miguel
Vida/Tierra |  | Must Have | 1 | Miguel
Oscuridad |  | Won't Have | 1 | Miguel
Diálogos | 4 | Won't Have | 4 | Miguel
Diálogo1 |  | Won't Have | 1 | Miguel
Diálogo2 |  | Won't Have | 1 | Miguel
Diálogo3 |  | Won't Have | 1 | Miguel
Diálogo4 |  | Won't Have | 1 | Miguel
SFX UI | 3 | Must Have | 0 | Miguel

## OLDTasks_WontHave
Nº DE TAREA | TAREA | ASIGNADA | ESTADO | H. ESTIMADAS | H. REALES | COSTE REAL | COMENTARIOS
| Objetos destructibles | Alicia | ❌ Cancelado
| Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 1 | Alicia | ❌ Cancelado | 1
| Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 1 | Alicia | ❌ Cancelado | 2
| Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 1 | Alicia | ❌ Cancelado | 3
| Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 2 | Alicia | ❌ Cancelado | 1
| Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 2 | Alicia | ❌ Cancelado | 2
| Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 2 | Alicia | ❌ Cancelado | 3
| Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 3 | Alicia | ❌ Cancelado | 1
| Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 3 | Alicia | ❌ Cancelado | 2
| Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 3 | Alicia | ❌ Cancelado | 3
| Concept Art 2D - Objeto Destructible - Mundo 4 | Alicia | ❌ Cancelado | 1
| Modelado 3D - Objeto Destructible - Mundo 4 | Alicia | ❌ Cancelado | 2
| Texturizado - Objeto Destructible - Mundo 4 | Alicia | ❌ Cancelado | 3
| Personaje principal - Iver | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Iver - Animación de Salto 2 | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Iver - Animación del poder de la Vida/Tierra (Invocación de la planta eterea) | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Iver - Animación del poder de la Vida/Tierra (Orden para lanzar las piedras) | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Iver - Animación del poder de la Oscuridad (Sumergirse en Sombras) | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Iver - Animación del poder de la Oscuridad (Emerger de las Sombras) | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Alchemia - Animación de aparición | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Distancia Alchemia | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de disparar | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Distancia Diancie | Ariel | ❌ Cancelado
| Enemigo Simple Distancia Alchemia - Animación de disparar | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Distancia Diancie - Animación de aparición | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Enemigo Simple Cuerpo a Cuerpo Diancie - Animación de aparición | Ariel | ❌ Cancelado | 1
| Narrativa enfatizante | Ariel | ❌ Cancelado | 25
| Narrativa enfatizante - Guión de dialogos alternativos (Para dar escenas cómicas o lore extra) | Ariel | ❌ Cancelado | 5
| Narrativa enfatizante - Coleccionables donde se hablen de personajes o del universo | Ariel | ❌ Cancelado | 10
| Narrativa enfatizante - Descripciones en objetos o lugares de interes dentro de los diferentes reinos | Ariel | ❌ Cancelado | 10
| Narrativa del universo | Ariel | ❌ Cancelado | 10
| Worldbuilding de Cenit | Ariel | ❌ Cancelado | 5
| Worldbuilding de Sancta Sanctorum | Ariel | ❌ Cancelado | 5
| Narrativa enfatizante | Paloma | ❌ Cancelado | 5
| Guión de dialogos alternativos (Para dar escenas cómicas o lore extra) | Paloma | ❌ Cancelado | 5
| Narrativa del universo | Paloma | ❌ Cancelado | 10
| Worldbuilding de Cenit | Paloma | ❌ Cancelado | 5
| Worldbuilding de Sancta Sanctorum | Paloma | ❌ Cancelado | 5